## Ejemplo1
Control del Sprint 2 de 10 días
Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
H10-T26 | 2 | DIA 1: 2 | 2
H10-T27 | 2 | DIA 2: 2 | 2
H11-T28 | 2 | DIA 2: 2 | 2
H11-T29 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 2
H12-T30 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 2
H12-T31 | 3 | DIA 2: 3 | 3
H12-T32 | 3 | DIA 3: 3 | 3
H13-T33 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 3
H13-T34 | 2 | DIA 3: 2 | 2
H13-T35 | 4 | DIA 4: 4 | 4
H14-T36 | 2 | DIA 4: 2 | 2
H14-T37 | 3 | DIA 4: 3 | 3
H14-T38 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 5
H15-T39 | 3 | DIA 5: 3 | 3
H16-T40 | 4 | DIA 5: 4 | 4
H16-T41 | 4 | DIA 6: 4 | 4
H16-T42 | 3 | DIA 6: 3 | 3
H17-T43 | 2 | DIA 7: 2 | 2
H17-T44 | 3 | DIA 7: 3 | 3
H17-T45 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 7
H18-T46 | 2 | DIA 8: 2 | 2
H18-T47 | 2 | DIA 8: 2 | 2
H19-T48 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 8
H19-T49 | 2 | DIA 9: 2 | 2
H19-T50 | 2 | DIA 10: 2 | 2
Horas Consumidas (Realizadas) por Día |  | 2 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2
Total horas sprint
Trabajo Pendiente (Burndown) | 56 | 54 | 45 | 39 | 30 | 22 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0