## Ejemplo1
Control del Sprint 3 de 20 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
H20-T51 | 3 | DIA 1: 3 | 3
H20-T52 | 2 | DIA 2: 2 | 2
H20-T53 | 2 | DIA 2: 2 | 2
H21-T54 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 2
H21-T55 | 3 | DIA 3: 3 | 3
H22-T56 | 2 | DIA 3: 2 | 2
H23-T57 | 3 | DIA 4: 3 | 3
H23-T58 | 3 | DIA 4: 3 | 3
H24-T59 | 3 | DIA 5: 3 | 3
H24-T60 | 4 | DIA 5: 4 | 4
H25-T61 | 4 | DIA 6: 4 | 4
H25-T62 | 2 | DIA 6: 2 | 2
H25-T63 | 3 | DIA 7: 3 | 3
H26-T64 | 4 | DIA 7: 4 | 4
H26-T65 | 4 | DIA 8: 4 | 4
H26-T66 | 2 | DIA 8: 2 | 2
Horas Consumidas (Realizadas) por Día |  | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0
Total horas sprint
45
Trabajo Pendiente (Burndown) |  | 42 | 37 | 32 | 26 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0