## Ejemplo1
Control del Sprint 4 de 10 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
H27-T67 | 2 | DIA 1: 2 | 2
H27-T68 | 4 | DIA 1: 4 | 4
H28-T69 | 2 | DIA 1: 2 | 2
H28-T70 | 3 | DIA 2: 3 | 3
H29-T71 | 3 | DIA 2: 3 | 3
H29-T72 | 3 | DIA 2: 3 | 3
H30-T73 | 2 | DIA 3: 2 | 2
H30-T74 | 4 | DIA 3: 4 | 4
H30-T75 | 4 | DIA 4: 4 | 4
H31-T76 | 2 | DIA 4: 2 | 2
H31-T77 | 2 | DIA 5: 2 | 2
H32-T78 | 3 | DIA 5: 3 | 3
H32-T79 | 3 | DIA 5: 3 | 3
H23-T80 | 7 | DIA 6: 4.5; DIA 7: 2.5 | 7
H24-T81 | 7 | DIA 7: 5; DIA 8: 2 | 7
H35-T82 | 7 | DIA 8: 5; DIA 9: 2 | 7
H36-T83 | 7 | DIA 9: 7 | 7
H36-T84 | 7 | DIA 10: 7 | 7
Total horas sprint
| 72 | [10 empty] | #REF!
Horas Consumidas (Realizadas) por Día |  | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 4.5 | 7.5 | 7 | 9 | 7
| Total horas sprint | [10 empty] | #REF!
Trabajo Pendiente (Burndown) |  | 64 | 55 | 49 | 43 | 35 | 30.5 | 23 | 16 | 7 | 0