## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1 | [24 empty] | Mes 2
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [5 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Andrés Fernández | ¿Qué completaste ayer? | Desarrollar el endpoint de registro con validación de campos (email, nombre, apodo, etc.). | Desarrollar el endpoint de registro con validación de campos (email, nombre, apodo, etc.). | Implementar la lógica de verificación de "Email ya en uso" y manejo de errores.; Diseñar y desarrollar el formulario de registro en Flutter con manejo de estado de carga/error. | Implementar la lógica de verificación de "Email ya en uso" y manejo de errores.; Crear pruebas de integración para el flujo de registro exitoso y fallido (errores, campos faltantes, email en uso). | Implementar la autenticación de login (correo/contraseña) y manejo de "Credenciales incorrectas".; Pruebas funcionales de login con credenciales válidas e inválidas.; (+1 más) | Implementar la lógica de verificación de caducidad al iniciar la aplicación y redirigir a Login si caducó.; Configurar el servicio de restablecimiento de contraseña de Firebase.; (+1 más) | Verificar la recepción del correo y el flujo completo de cambio de contraseña a través del enlace.; Implementar la funcionalidad de cierre de sesión (eliminar el token).; (+1 más) | Configurar el proyecto Firebase y descargar archivos de configuración.; Implementar el código de inicialización de Firebase en la app principal. | Habilitar el servicio Firebase Authentication (Email/Contraseña) en la consola de Firebase.; Habilitar y configurar Firestore (base de datos) en la consola. | Definir el esquema y las reglas de seguridad de Firestore para la colección lugares.; Definir el esquema y las reglas de seguridad de Firestore para las colecciones insignias, visitas y usuarios con insignias. | Revisión de E11-H7 y reglas de Firestore (lectura/escritura). | Borradores de reglas listos. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | A/B ejecutado. | Doc técnica consolidada. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Docs de seguridad listas. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Preparar el script de migración inicial de datos (lista completa de sitios y recompensas) a Firestore. | Sin horas registradas en Sprint Backlog.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Desarrollar el endpoint de registro con validación de campos (email, nombre, apodo, etc.). | Implementar la lógica de verificación de "Email ya en uso" y manejo de errores.; Diseñar y desarrollar el formulario de registro en Flutter con manejo de estado de carga/error. | Implementar la lógica de verificación de "Email ya en uso" y manejo de errores.; Crear pruebas de integración para el flujo de registro exitoso y fallido (errores, campos faltantes, email en uso). | Implementar la autenticación de login (correo/contraseña) y manejo de "Credenciales incorrectas".; Pruebas funcionales de login con credenciales válidas e inválidas.; (+1 más) | Implementar la lógica de verificación de caducidad al iniciar la aplicación y redirigir a Login si caducó.; Configurar el servicio de restablecimiento de contraseña de Firebase.; (+1 más) | Verificar la recepción del correo y el flujo completo de cambio de contraseña a través del enlace.; Implementar la funcionalidad de cierre de sesión (eliminar el token).; (+1 más) | Configurar el proyecto Firebase y descargar archivos de configuración.; Implementar el código de inicialización de Firebase en la app principal. | Habilitar el servicio Firebase Authentication (Email/Contraseña) en la consola de Firebase.; Habilitar y configurar Firestore (base de datos) en la consola. | Definir el esquema y las reglas de seguridad de Firestore para la colección lugares.; Definir el esquema y las reglas de seguridad de Firestore para las colecciones insignias, visitas y usuarios con insignias. | Definir el esquema y las reglas de seguridad de Firestore para la colección lugares.; Definir el esquema y las reglas de seguridad de Firestore para las colecciones insignias, visitas y usuarios con insignias. | Diseñar reglas por rol (usuario/visitante/admin). | Pruebas de seguridad con emulador Firestore. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Documentación técnica de E3-H1..H5 + reglas. | Soporte a equipo para integración con UI final. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Sincronización con backend para próximos hitos. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Preparar el script de migración inicial de datos (lista completa de sitios y recompensas) a Firestore. | Preparar el script de migración inicial de datos (lista completa de sitios y recompensas) a Firestore. | Continuar pendientes del sprint según backlog.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | día 2. | día 3. | hoy. | hoy. | día 1 (Semana 2). | día 2. | hoy. | hoy. | hoy. | hoy. | día 2. | día 3. | hoy. | hoy. | hoy. | día 2. | día 3. | hoy. | hoy. | hoy. | día 2. | día 3. | hoy. | hoy. | hoy. | día 2. | día 3. | hoy. | hoy. | hoy.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Definir campos obligatorios de perfil (teléfono/alias). | Falta credencial de producción para probar release. | Validar token tras relanzar la app. | Reglas de seguridad de Firestore pendientes. | CI local lento retrasa builds. | Verificación de dominio para correos de reset. | Revisar comportamiento sin conexión. | Confirmar expiración/renovación del token. | Sin impedimentos relevantes. | A la espera de credenciales prod para pruebas externas. | Confirmar claims de usuario. | Faltan casos de error en lecturas cruzadas. | Revisar retención de logs. | Tiempo de ejecución alto en CI. | Ninguno. | Medir en dispositivos gama baja. | Muestras pequeñas para A/B. | Pendientes screenshots. | Ninguno. | Ninguno. | Acceso a consola requerido. | Definir UX con Nico. | Costo/beneficio por tiempo. | Revisión del docente pendiente. | Ninguno. | Configurar llaves de prueba. | Inestabilidad de emulador. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
Benjamín Marín | ¿Qué completaste ayer? | Integrar el requisito de "Contraseña débil" (mínimo 8 caracteres) con el servicio de autenticación (Firebase).; Desarrollar la interfaz de inicio de sesión con redirección a Home en caso de éxito. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Pruebas de rechazo de documentos con campos faltantes o inválidos.; Implementar la creación automática del documento usuario al registrarse exitosamente. | Diseño de índices compuestos necesarios. | Índices creados. | Implementar un patrón de gestión de estado para la variable viaje. | Conectar la variable viaje activado a los componentes de Mapa y Carrusel para alternar visibilidad/comportamiento.; Pruebas de consulta de la lista de lugares desde la aplicación.; (+2 más) | Mostrar marcadores (pins) de los sitios patrimoniales en sus coordenadas exactas en el mapa.; Implementar el modal de confirmación al pulsar una tarjeta de sitio (¿Desea iniciar viaje?).; (+1 más) | Actualizar la variable de estado viaje a True al aceptar el viaje.; Desarrollar el botón 'X' de cancelación en la interfaz del mapa.; (+1 más) | Asegurar que el botón 'X' solo sea visible si el viaje es True.; Implementar la lógica para deshabilitar o mostrar un mensaje de alerta en el botón "Aceptar" del modal si viaje es True.; (+1 más) | Restore probado. | Revisión de costos Firestore/Storage. | Diseñar e implementar el componente Carrusel deslizable en la parte inferior de la pantalla.; Implementar la interacción (al pulsar un elemento) para mover el foco del mapa al lugar seleccionado | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Handoff funciones al equipo. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Compilar y verificar que las imágenes estén correctamente empaquetadas en la carpeta /assets de la aplicación. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Diseñar e implementar el componente Navbar con los íconos de las secciones principales.; Implementar la navegación fluida entre las vistas (Mapa, Perfil, etc.).
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Integrar el requisito de "Contraseña débil" (mínimo 8 caracteres) con el servicio de autenticación (Firebase).; Desarrollar la interfaz de inicio de sesión con redirección a Home en caso de éxito. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Pruebas de rechazo de documentos con campos faltantes o inválidos.; Implementar la creación automática del documento usuario al registrarse exitosamente. | Implementar un patrón de gestión de estado para la variable viaje. | Simular consultas reales (filtros/orden). | Pruebas de rendimiento de consultas. | Conectar la variable viaje activado a los componentes de Mapa y Carrusel para alternar visibilidad/comportamiento.; Pruebas de consulta de la lista de lugares desde la aplicación.; (+2 más) | Mostrar marcadores (pins) de los sitios patrimoniales en sus coordenadas exactas en el mapa.; Implementar el modal de confirmación al pulsar una tarjeta de sitio (¿Desea iniciar viaje?).; (+1 más) | Actualizar la variable de estado viaje a True al aceptar el viaje.; Desarrollar el botón 'X' de cancelación en la interfaz del mapa.; (+1 más) | Asegurar que el botón 'X' solo sea visible si el viaje es True.; Implementar la lógica para deshabilitar o mostrar un mensaje de alerta en el botón "Aceptar" del modal si viaje es True.; (+1 más) | Diseñar e implementar el componente Carrusel deslizable en la parte inferior de la pantalla.; Implementar la interacción (al pulsar un elemento) para mover el foco del mapa al lugar seleccionado | Alertas de fallo en export. | Optimizar TTL/archivado si aplica. | Diseñar e implementar el componente Carrusel deslizable en la parte inferior de la pantalla.; Implementar la interacción (al pulsar un elemento) para mover el foco del mapa al lugar seleccionado | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Checklist de observabilidad. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Compilar y verificar que las imágenes estén correctamente empaquetadas en la carpeta /assets de la aplicación. | Compilar y verificar que las imágenes estén correctamente empaquetadas en la carpeta /assets de la aplicación. | Diseñar e implementar el componente Navbar con los íconos de las secciones principales.; Implementar la navegación fluida entre las vistas (Mapa, Perfil, etc.). | Diseñar e implementar el componente Navbar con los íconos de las secciones principales.; Implementar la navegación fluida entre las vistas (Mapa, Perfil, etc.).
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | día 2. | día 3. | hoy. | hoy. | día 1 (Semana 2). | día 2. | hoy. | hoy. | hoy. | hoy. | día 2. | día 3. | hoy. | hoy. | hoy. | día 2. | día 3. | hoy. | hoy. | hoy. | día 2. | día 3. | hoy. | hoy. | hoy. | día 2. | día 3. | hoy. | hoy. | hoy.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Falta confirmación de campos sensibles. | Pendiente normalizar categorías/etiquetas. | Dudas sobre reglas de canje/duplicados. | Validar TTL/rotación de QR (si aplica). | Esperando validación de flujos desde Front. | Requiere permisos de proyecto (owner/editor). | Dependencia de variables .env y google-services.json. | Riesgo créditos de Firestore provistos por institución. | Ninguno relevante. | Pendiente aprobación final de reglas por docente. | Costo de índices. | Datasets de prueba limitados. | Requiere migración leve. | Ventana de mantenimiento. | Ninguno. | Permisos de bucket. | Espacio en bucket. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Presupuesto ejecuciones. | Roles de servicio. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Casos extremos. | Desfase de versiones. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
Nicolás Cares | ¿Qué completaste ayer? | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Pruebas de eliminación de sesión local y redirección a la pantalla de Login. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Crear el modelo de datos de la colección usuarios (email, nombre, apodo, insignias_desbloqueadas, etc.). | Diseño UI de **Lugares** (mapa + lista). | Permisos resueltos. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Crear el modelo de datos para la colección lugares (nombre, latitud, longitud, categoría). | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Progreso de insignias se actualiza. | Historial visible. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Integrar librería de escáner QR en la aplicación.; Implementar la lógica de validación del QR (que el código sea válido y que el usuario esté a ≤ R metros del sitio).; (+1 más) | Implementar la función de otorgamiento único de insignia (agregar a la colección insignias desbloqueadas).; Implementar la lógica para chequear si la insignia ya fue obtenida y mostrar el estado "ya obtenida" en re-escaneo.; (+1 más) | Implementar la vibración/sonido al desbloquear la insignia. | Implementar la funcionalidad de "Compartir" con una imagen/título prellenado. | Onboarding listo. | Integrar una base de datos local para la gestión de la cola offline. | Implementar la lógica para guardar validaciones con timestamp en la cola local si no hay conexión.; Desarrollar el servicio de sincronización para enviar las visitas en cola al recuperar la conexión.; (+1 más) | Manejar el mensaje informativo de bloqueo por ventana de enfriamiento. | Ejecutar la migración inicial de las colecciones lugares e insignias. | Sin horas registradas en Sprint Backlog.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Pruebas de eliminación de sesión local y redirección a la pantalla de Login. | Pruebas de eliminación de sesión local y redirección a la pantalla de Login. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Crear el modelo de datos de la colección usuarios (email, nombre, apodo, insignias_desbloqueadas, etc.). | Crear el modelo de datos de la colección usuarios (email, nombre, apodo, insignias_desbloqueadas, etc.). | Integrar geolocalización y permisos. | POC de mapa con markers cercanos. | Crear el modelo de datos para la colección lugares (nombre, latitud, longitud, categoría). | Crear el modelo de datos para la colección lugares (nombre, latitud, longitud, categoría). | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Continuar pendientes del sprint según backlog. | Historial de canjes básicos. | Pruebas integradas de QR + progreso. | Integrar librería de escáner QR en la aplicación.; Implementar la lógica de validación del QR (que el código sea válido y que el usuario esté a ≤ R metros del sitio).; (+1 más) | Implementar la función de otorgamiento único de insignia (agregar a la colección insignias desbloqueadas).; Implementar la lógica para chequear si la insignia ya fue obtenida y mostrar el estado "ya obtenida" en re-escaneo.; (+1 más) | Implementar la vibración/sonido al desbloquear la insignia. | Implementar la funcionalidad de "Compartir" con una imagen/título prellenado. | Integrar una base de datos local para la gestión de la cola offline. | Revisión de UX end-to-end. | Implementar la lógica para guardar validaciones con timestamp en la cola local si no hay conexión.; Desarrollar el servicio de sincronización para enviar las visitas en cola al recuperar la conexión.; (+1 más) | Manejar el mensaje informativo de bloqueo por ventana de enfriamiento. | Ejecutar la migración inicial de las colecciones lugares e insignias. | Ejecutar la migración inicial de las colecciones lugares e insignias. | Continuar pendientes del sprint según backlog.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | día 2. | día 3. | hoy. | hoy. | día 1 (Semana 2). | día 2. | hoy. | hoy. | hoy. | hoy. | día 2. | día 3. | hoy. | hoy. | hoy. | día 2. | día 3. | hoy. | hoy. | hoy. | día 2. | día 3. | hoy. | hoy. | hoy. | día 2. | día 3. | hoy. | hoy. | hoy.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | google-services.json y SHA pendientes en Android. | Requiere tokens de prueba para QA. | Confirmar naming de rutas y navegación. | Definición final de campos por backend. | Revisar performance en dispositivos de gama baja. | Faltan assets finales (iconos/colores). | Casos sin red y reintentos. | Confirmar criterios de aceptación por historia. | Sin impedimentos. | Ninguno. | Permisos en Android/iOS. | Clave de mapas. | Rendimiento en mapa. | Diseño del modal QR. | Ninguno. | Luz/foque cámara. | Manejo de duplicados. | Diseño de timestamps. | Ninguno. | Ninguno. | Validaciones de campos. | Restricciones por rol. | Lineamientos de accesibilidad. | Tiempo de redacción. | Ninguno. | Paleta definitiva. | Rendimiento en dispositivos antiguos. | Ninguno. | Convocar testers. | Ninguno.