## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | DIA 1 CONS | DIA 1 REST | DIA 2 CONS | DIA 2 REST | DIA 3 CONS | DIA 3 REST | DIA 4 CONS | DIA 4 REST | DIA 5 CONS | DIA 5 REST | DIA 6 CONS | DIA 6 REST | DIA 7 CONS | DIA 7 REST | DIA 8 CONS | DIA 8 REST | DIA 9 CONS | DIA 9 REST | DIA 10 CONS | DIA 10 REST
H10-T26 | Como Desarrollador requiero implementar la Gestión del Estado Global de la Ruta con la finalidad de coordinar la lógica de "Viaje Activo" entre el mapa y el carrusel. | Implementar un patrón de gestión de estado para la variable viaje. | Benjamin Marin | Completado | 2 | 2 | 0
H10-T27 |  | Conectar la variable viaje activado a los componentes de Mapa y Carrusel para alternar visibilidad/comportamiento. | Benjamin Marin | Completado | 2 |  |  | 2 | 0
H11-T28 | Como Desarrollador necesito diseñar la colección lugares patrimoniales y culturales con la finalidad de listar los puntos de interés para el mapa | Crear el modelo de datos para la colección lugares (nombre, latitud, longitud, categoría). | Nicolas Cares | Completado | 2 |  |  | 2 | 0
H11-T29 |  | Pruebas de consulta de la lista de lugares desde la aplicación. | Benjamin Marin | Completado | 1 |  |  | 1 | 0
H12-T30 | Como usuario necesito visualizar mi ubicación y los sitios patrimoniales en el mapa con la finalidad de planificar mi ruta de exploracion. | Solicitar y manejar los permisos de geolocalización al iniciar la aplicación. | Benjamin Marin | Completado | 1 |  |  | 1 | 0
H12-T31 |  | Implementar el centrado del mapa en la ubicación actual del usuario. | Benjamin Marin | Completado | 3 |  |  | 3 | 0
H12-T32 |  | Mostrar marcadores (pins) de los sitios patrimoniales en sus coordenadas exactas en el mapa. | Benjamin Marin | Completado | 3 |  |  |  |  | 3 | 0
H13-T33 | Como usuario requiero Iniciar la navegación al destino desde el carrusel con la finalidad de obtener la ruta más eficiente para llegar al sitio patrimonial. | Implementar el modal de confirmación al pulsar una tarjeta de sitio (¿Desea iniciar viaje?). | Benjamin Marin | Completado | 1 |  |  |  |  | 1 | 0
H13-T34 |  | Integrar un servicio de mapas (Google Maps API) para el cálculo y dibujo de la ruta más eficiente. | Benjamin Marin | Completado | 2 |  |  |  |  | 2 | 0
H13-T35 |  | Actualizar la variable de estado viaje a True al aceptar el viaje. | Benjamin Marin | Completado | 4 | [6 empty] | 4 | 0
H14-T36 | Como usuario necesito cancelar un viaje activo con la finalidad de detener la navegación y liberar el mapa para una nueva acción. | Desarrollar el botón 'X' de cancelación en la interfaz del mapa. | Benjamin Marin | Completado | 2 | [6 empty] | 2 | 0
H14-T37 |  | Implementar la lógica para eliminar la ruta dibujada y restablecer viaje a False. | Benjamin Marin | Completado | 3 | [6 empty] | 3 | 0
H14-T38 |  | Asegurar que el botón 'X' solo sea visible si el viaje es True. | Benjamin Marin | Completado | 1 | [8 empty] | 1 | 0
H15-T39 | Como usuario requiero restringir el inicio de un viaje si ya hay uno activo con la finalidad de mantener la claridad y evitar fallos de cálculo de rutas simultáneas. | Implementar la lógica para deshabilitar o mostrar un mensaje de alerta en el botón "Aceptar" del modal si viaje es True. | Benjamin Marin | Completado | 3 | [8 empty] | 3 | 0
H16-T40 | Como usuario necesito ver los lugares patrimoniales más cercanos en un carrusel con la finalidad de descubrir rápidamente los objetivos de colección inmediatos. | Desarrollar una consulta para filtrar los 5 lugares más cercanos a la ubicación del usuario (radio de 5km por defecto) | Benjamin Marin | Completado | 4 | [8 empty] | 4 | 0
H16-T41 |  | Diseñar e implementar el componente Carrusel deslizable en la parte inferior de la pantalla. | Benjamin Marin | Completado | 4 | [10 empty] | 4 | 0
H16-T42 |  | Implementar la interacción (al pulsar un elemento) para mover el foco del mapa al lugar seleccionado | Benjamin Marin | Completado | 3 | [10 empty] | 3 | 0
H17-T43 | Como usuario necesito escanear un código QR del lugar patrimonial o cultural a visitar con la fnalidad de validar que estuve físicamente en el sitio | Integrar librería de escáner QR en la aplicación. | Nicolas Cares | Completado | 2 | [12 empty] | 2 | 0
H17-T44 |  | Implementar la lógica de validación del QR (que el código sea válido y que el usuario esté a ≤ R metros del sitio). | Nicolas Cares | Completado | 3 | [12 empty] | 3 | 0
H17-T45 |  | Manejar los mensajes de error para "Fuera de zona" o "QR inválido". | Nicolas Cares | Completado | 1 | [12 empty] | 1 | 0
H18-T46 | Como usuario necesito recibir una insignia al validar la visita con la finalidad de coleccionar mis logros | Implementar la función de otorgamiento único de insignia (agregar a la colección insignias desbloqueadas). | Nicolas Cares | Completado | 2 | [14 empty] | 2 | 0
H18-T47 |  | Implementar la lógica para chequear si la insignia ya fue obtenida y mostrar el estado "ya obtenida" en re-escaneo. | Nicolas Cares | Completado | 2 | [14 empty] | 2 | 0
H19-T48 | Como usuario requiero ver una confirmación clara al desbloquear la insignia con la finalidad de saber que gané el logro | Diseñar y desarrollar el "Modal de logro" con imagen, título y botón "Ver colección". | Nicolas Cares | Completado | 1 | [14 empty] | 1 | 0
H19-T49 |  | Implementar la vibración/sonido al desbloquear la insignia. | Nicolas Cares | Completado | 2 | [16 empty] | 2 | 0
H19-T50 |  | Implementar la funcionalidad de "Compartir" con una imagen/título prellenado. | Nicolas Cares | Completado | 2 | [18 empty] | 2 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.