## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas | DIA 1 CONS | DIA 1 REST | DIA 2 CONS | DIA 2 REST | DIA 3 CONS | DIA 3 REST | DIA 4 CONS | DIA 4 REST | DIA 5 CONS | DIA 5 REST | DIA 6 CONS | DIA 6 REST | DIA 7 CONS | DIA 7 REST | DIA 8 CONS | DIA 8 REST | DIA 9 CONS | DIA 9 REST | DIA 10 CONS | DIA 10 REST
H20-T51 | Como usuario neceisto validar la visita cuando no tengo conexión con la finalidad de no perder mi logro | Integrar una base de datos local para la gestión de la cola offline. | Nicolas Cares | Completo | 3 | 3 | 0
H20-T52 |  | Implementar la lógica para guardar validaciones con timestamp en la cola local si no hay conexión. | Nicolas Cares | Completo | 2 |  |  | 2 | 0
H20-T53 |  | Desarrollar el servicio de sincronización para enviar las visitas en cola al recuperar la conexión. | Nicolas Cares | Completo | 2 |  |  | 2 | 0
H21-T54 | Como usuario neceisto evitar abusos o repetidos no válidos con la finalidad de mantener la justicia del sistema | Implementar la regla de "Enfriamiento por tiempo" (2 minutos) para re-escaneos del mismo QR. | Nicolas Cares | Completo | 1 |  |  | 1 | 0
H21-T55 |  | Manejar el mensaje informativo de bloqueo por ventana de enfriamiento. | Nicolas Cares | Completo | 3 |  |  |  |  | 3 | 0
H22-T56 | Como Administrador necesito cargar las imágenes de las insignias en la app con la finalidad de que estén disponibles offline para el modal de recompensa y la galería | Compilar y verificar que las imágenes estén correctamente empaquetadas en la carpeta /assets de la aplicación. | Benjamin Marin | Completo | 2 |  |  |  |  | 2 | 0
H23-T57 | Como Administrador necesito cargar los metadatos de las insignias y lugares en Firestore con la finalidad de que la app sepa qué contenido desbloquear. | Preparar el script de migración inicial de datos (lista completa de sitios y recompensas) a Firestore. | Andres Fernandes | Completo | 3 | [6 empty] | 3 | 0
H23-T58 |  | Ejecutar la migración inicial de las colecciones lugares e insignias. | Nicolas Cares | Completo | 3 | [6 empty] | 3 | 0
H24-T59 | Como Usuario requiero utilizar una barra de navegación Navbar con la finalidad de moverme rápidamente entre las secciones principales de la aplicación | Diseñar e implementar el componente Navbar con los íconos de las secciones principales. | Benjamin Marin | Completo | 3 | [8 empty] | 3 | 0
H24-T60 |  | Implementar la navegación fluida entre las vistas (Mapa, Perfil, etc.). | Benjamin Marin | Completo | 4 | [8 empty] | 4 | 0
H25-T61 | Como Usuario requiero utilizar los diversos botones que se encuentran en el mapa con la finalidad de interactuar con las diversas funcionalidades de la aplicacion. | Diseñar y posicionar los íconos/botones de acción sobre el mapa (QR, Centrar Ubicación). | Benjamin Marin | Completo | 4 | [10 empty] | 4 | 0
H25-T62 |  | Implementar la acción del botón QR para llevar a la vista de escaneo. | Benjamin Marin | Completo | 2 | [10 empty] | 2 | 0
H25-T63 |  | Implementar la acción del botón de centrado de ubicación. | Benjamin Marin | Completo | 3 | [12 empty] | 3 | 0
H26-T64 | Como usuario neceisto ver mi colección de insignias en una galería con la finalidad de revisar mis logros y progreso. | Desarrollar el componente de galería para mostrar las insignias. | Nicolas Cares | Completo | 4 | [12 empty] | 4 | 0
H26-T65 |  | Implementar el contador total de insignias y el manejo del estado vacío. | Nicolas Cares | Completo | 4 | [14 empty] | 4 | 0
H26-T66 |  | Agregar opciones de orden/filtrado (Recientes, Categoría) a la galería. | Nicolas Cares | Completo | 2 | [14 empty] | 2 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.