## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas Estimadas | DIA 1 CONS | DIA 1 REST | DIA 2 CONS | DIA 2 REST | DIA 3 CONS | DIA 3 REST | DIA 4 CONS | DIA 4 REST | DIA 5 CONS | DIA 5 REST | DIA 6 CONS | DIA 6 REST | DIA 7 CONS | DIA 7 REST | DIA 8 CONS | DIA 8 REST | DIA 9 CONS | DIA 9 REST | DIA 10 CONS | DIA 10 REST
H27-T67 | Como usuario necesito ver el detalle de una insignia con la finalidad de conocer su contexto y fecha de obtención | Desarrollar la vista de detalle de la insignia (nombre, imagen, lugar, fecha/hora, descripción). |  | Iniciado |  | 2 | 0
H27-T68 |  | Implementar la consulta para obtener la información de detalle de la insignia seleccionada. |  | Iniciado |  | 4 | 0
H28-T69 | Como usuario requiero ver mi historial de visitas con la finalidad de recordar dónde estuve y planificar próximas visitas. | Desarrollar la vista de Historial (lista cronológica). | Nicolas Cares | Iniciado | 2 | 2 | 0
H28-T70 |  | Implementar la consulta y el listado de visitas registradas por fecha/hora y lugar. | Nicolas Cares | Iniciado | 3 |  |  | 3 | 0
H29-T71 | Como usuario necesito ver mi perfil y colección sin conexión con la finalidad de consultar mis logros cuando no tengo internet | Implementar la estrategia de caché de Firestore o base de datos local para la colección/historial. | Andres Fernandez | Iniciado | 3 |  |  | 3 | 0
H29-T72 |  | Implementar el mecanismo de sincronización para actualizar el progreso al recuperar la conexión. | Nicolas Cares | Iniciado | 3 |  |  | 3 | 0
H30-T73 | Como usuario requiero actualizar mi avatar y apodo con la finalidad de personalizar mi perfil. | Desarrollar la interfaz de edición de perfil (nombre,apodo). | Andres Fernandez | Iniciado | 2 |  |  |  |  | 2 | 0
H30-T74 |  | Implementar la lógica de validación de apodo (que no esté en uso) . | Andres Fernandez | Iniciado | 4 |  |  |  |  | 4 | 0
H30-T75 |  | Implementar la función de almacenamiento y actualización del apodo. | Andres Fernandez | Iniciado | 4 | [6 empty] | 4 | 0
H31-T76 | Como usuario necesito visualizar un modal de éxito al desbloquear una insignia con la finalidad de recibir una recompensa inmediata y la confirmación de mi logro | Desarrollar el componente de "Modal de éxito" centrado y animado. | Benjamin Marin | Iniciado | 2 | [6 empty] | 2 | 0
H31-T77 |  | Implementar la lógica para que el modal se dispare inmediatamente al confirmarse el guardado de la insignia en Firebase. | Andres Fernandez | Iniciado | 2 | [8 empty] | 2 | 0
H32-T78 | Como usuario requiero ver información detallada en el modal de notificación con la finalidad de aprender sobre el patrimonio. | Asegurar que el modal muestre la imagen en alta calidad, título y descripción histórica. | Andres Fernandez | Iniciado | 3 | [8 empty] | 3 | 0
H32-T79 |  | Implementar la lógica para no desplegar el modal si el escaneo falló. | Andres Fernandez | Iniciado | 3 | [8 empty] | 3 | 0
H33-T80 | Como un QA requiero verificar la persistencia de la sesión con la finalidad de asegurar que el requisito de login mensual sea estable | Diseñar y documentar el caso de prueba para la persistencia de sesión (prueba de cambio de fecha en el dispositivo). | Benjamin Marin | Iniciado | 7 | [10 empty] | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 0
H34-T81 | Como un QA necesito probar el flujo de recuperación de contraseña con la finalidad de asegurar que los usuarios puedan recuperar el acceso. | Diseñar y documentar el caso de prueba de restablecimiento de contraseña (solicitud, recepción de email, uso del enlace). | Benjamin Marin | Iniciado | 7 | [12 empty] | 5 | 2 | 2 | 0
H35-T82 | Como un QA requiero verificar la lógica de desbloqueo con la finalidad de prevenir el desbloqueo accidental o fraudulento. | Diseñar y documentar los casos de prueba para el desbloqueo único y el "Enfriamiento por tiempo". | Benjamin Marin | Iniciado | 7 | [14 empty] | 5 | 2 | 2 | 0
H36-T83 | Como un QA necesito probar la exactitud de la georreferenciación con la finalidad de validar que el mapa muestra los sitios y la ubicación del usuario correctamente. | Diseñar y documentar el caso de prueba para la precisión de marcadores de sitio y ubicación del usuario en el mapa. | Andres Fernandez | Iniciado | 7 | [16 empty] | 7 | 0
H36-T84 |  | Diseñar y documentar el caso de prueba para la correcta carga y ordenamiento del Carrusel de Cercanía. | Nicolas Cares | Iniciado | 7 | [18 empty] | 7 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.