## Registro de Riesgos
Listado de riesgos
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1 | Usuarios niegan permisos de ubicación. | Existe el riesgo de que funcionalidades de mapa/validación en sitio queden limitadas y la experiencia se degrade, obligando trabajos y ajustes de planificación (Alcance, Calidad, Cronograma). | Experiencia de usuario confusa, desconfianza en privacidad al acceder a los permisos, | X |  | Esperiencia de usuario/cliente |  | X |  | X |  |  | Alta | Diseño del equipo | Mitigar | Onboarding explicativo, estado "sin GPS" funcional, CTA para habilitar permisos, caché de lugares/búsqueda manual.
2 | Fraude con QR (fotos/reenvío de codigos) | Existe el riesgo de comprometer la veracidad de logros y forzar desarrollo extra de controles, con impacto en confianza y en la planificación (Calidad, Costo, Cronograma, Alcance) | QR sin expiración | X |  | Seguridad/Tecnología |  | X |  | X |  |  | Alta | Backend | Mitigar
3 | Suplantación de GPS con apps de “ubicación falsa”. | Obtención de insignias sin visitar el lugar, afectando la integridad del juego y la confiabilidad de métricas. | Apps de mock location; depuración habilitada; ausencia de validaciones | X |  | Seguridad/Integridad |  | X |  | X |  |  | Alta | Backend | Mitigar | Detección de mock providers; verificación de velocidad/ruta; combinación GPS+red; flags de integridad del dispositivo
4 | Permisos demasiado amplios o incorrectos. | Existe el riesgo de brechas y pérdidas de confianza que generen paradas para correcciones y gastos no previstos (Claidad, Cronograma, Costo, Alcance). | Reglas permisivas; falta de pruebas de seguridad; no hay revisión cruzada. | X |  | Seguridad |  | X |  | X |  |  | Alta | Seguridad | Mitigar | Principio de mínimo privilegio; tests con emulador; revisión por pares; monitoreo de acceso.
5 | Latencia/caídas de Firebase o red inestable | Existe el riesgo de degradas la experiencia y acumular incidencias que muevan fechas y aumenten soporte (Calidad, Cronograma, Costo). | Picos de uso; mala conectividad; dependencias externas. | X |  | Proveedor/Tecnologia |  | X |  | X |  |  | Alta | Backend | Mitigar | Caché offline; reintentos exponenciales; metricas/alertas.
6 | QR dañados o mal impresos impiden escaneo. | Existe el riesgo de interrumpir la mecánica central de validaciones y afectar la percepción del producto, con costos de reposición y reprogramaciones (Alcance, Calidad, Costo, Cronograma). | Señalética sin mantenimiento; errores de impresión/codificación. | X |  | Operaciones |  | X |  |  | X |  | Media | Operaciones | Mitigar
7 | Tiempos de carga altos; mal desempeño offline. | Existe el riesgo de empeorar la percepción del producto y consumir capacidad en optimizaciones no planificadas (Calidad, Costo, Cronograma). | Falta de compresión; formatos ineficientes | X |  | Rendimiento/tecnologia | X |  |  |  | X |  | Alta | Front | Mitigar
6 | Agotamiento de cuotas/créditos de Firebase (Firestore/Auth/Storage). | Interrupción de funciones críticas (login, lectura/escritura, envío de correos) por límites de uso. | Plan gratuito/academic, picos de uso, falta de alertas y presupuestos. | X |  | Proveedor/Costos |  | X |  | X |  |  | Alta | Backend / PM | Mitigar | Configurar presupuestos y alertas; telemetría de uso; cache/batch y colas; límites por usuario; plan alterno (upgrade temporal o throttling); pruebas de carga.
7 | Rechazo en Play Store/App Store por permisos o políticas de privacidad. | Retraso de publicación o bloqueo de actualizaciones. | Solicitud de permisos en primer plano, falta de justificación, políticas no alineadas. | X |  | Cumplimiento/Store |  | X |  | X |  |  | Alta | Mobile Lead | Evitar/Mitigar | Revisar guías de Google/Apple; just-in-time permissions; textos de propósito claros; Privacy Policy y Data Safety; pre-chequeo con checklists y builds de revisión.
8 | Exposición de credenciales (google-services.json, claves API, .env). | Acceso no autorizado, abuso de APIs y costos inesperados. | Commits con secretos, permisos amplios, rotación inexistente. | X |  | Seguridad |  | X |  | X |  |  | Alta | Seguridad / DevOps | Mitigar | .gitignore + verificación pre-commit; Secret Manager/CI vars; rotación periódica; restricción por SHA-1, dominio y claves con mínimos privilegios; monitoreo de uso anómalo.
9 | QR en terreno desactualizados/dañados (vandalismo/cambio de ubicación). | Usuarios no pueden validar visitas ni obtener insignias. | Operación en terreno sin mantenimiento, falta de inventario y responsables. | X |  | Operaciones/Terreno |  | X |  |  | X |  | Media | Operaciones / Vinculación Territorial | Mitigar | Inventario y responsables por punto; QR con versión/expiración; reposición rápida; fallback con verificación manual o código alternativo; checklist de visitas.
10 | Fragmentación de dispositivos afecta GPS/cámara/rendimiento. | Experiencia inconsistente y fallos en captura de ubicación/scan. | Diferencias de hardware/OS, restricciones agresivas de batería/permisos. | X |  | Compatibilidad/Calidad | X |  |  |  | X |  | Alta | QA / Mobile | Mitigar | Matriz de dispositivos; pruebas en emuladores y 2–3 físicos; degradación elegante; guías por OEM; feature flags y telemetría de fallos.

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo | Unnamed: 1
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.