## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 10 días
Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
H1-T1 | 5 | DIA 1: 2.5; DIA 2: 2.5 | 5
H1-T2 | 5 | DIA 3: 2.5; DIA 4: 2.5 | 5
H1-T3 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 1
H1-T4 | 2 | DIA 3: 2 | 2
H1-T5 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 4
H2-T6 | 4 | DIA 5: 4 | 4
H2-T7 | 4 | DIA 1: 4 | 4
H2-T8 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 5
H3-T9 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 5
H3-T10 | 2 | DIA 6: 2 | 2
H4-T11 | 2 | DIA 6: 2 | 2
H4-T12 | 2 | DIA 6: 2 | 2
H4-T13 | 2 | DIA 7: 2 | 2
H5-T14 | 2 | DIA 7: 2 | 2
H5-T15 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 7
H5-T16 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 7
H6-T17 | 5 | DIA 8: 5 | 5
H6-T18 | 3 | DIA 8: 3 | 3
H7-T19 | 5 | DIA 9: 5 | 5
H7-T20 | 3 | DIA 9: 3 | 3
H8-T21 | 4 | DIA 10: 4 | 4
H8-T22 | 4 | DIA 10: 4 | 4
H8-T23 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 10
H9-T24 | 3 | DIA 10: 3 | 3
H9-T25 | 2 | DIA 10: 2 | 2
Horas Consumidas (Realizadas) por Día |  | 7.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 14
Total horas sprint
Trabajo Pendiente (Burndown) | 66 | 58.5 | 56 | 51.5 | 48 | 42 | 36 | 30 | 22 | 14 | 0