## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Metodo: Talla de ropa
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1 | Como Desarrollador Requiero Inicializar Firebase en la aplicación Flutter con la finalidad de conectar la app al backend. | Inicializar Firebase | Desarrollado | L | Sprint1 | 1 | Configurar Firebase al iniciar la app(entornos dev/prod) para conectar con el backend.
H2 | Como Administrador necesito habilitar servicios clave de Firebase con la finalidad de soportar la autenticación y el almacenamiento de datos. | Servicios clave habilitados | Desarrollado | L | Sprint1 | 1 | Activar y configurar Auth, Firestore y Storage necesarios para la aplicación.
H3 | Como desarollador requiero definir esquema de colecciones(lugares, insignias, visitas, usuarios_insignias, perfiles) con la finalidad de garantizar consistencia y consultas simples. | Esquema de datos | Desarrollado | M | Sprint1 | 2 | Definir colecciones y campos (usuarios, lugares, insignias, visitas) para consultas coherentes.
H4 | Como Desarrollador necesito Diseñar la colección usuarios con la finalidad de almacenar los datos de perfil y los logros coleccionados. | Coleccion de usuarios | Desarrollado | S | Sprint1 | 2 | Estructura perfil, preferencias y logros del usuario dentro de ususarios.
H5 | Como Desarrollador requiero implementar la Gestión del Estado Global de la Ruta con la finalidad de coordinar la lógica de "Viaje Activo" entre el mapa y el carrusel. | Estado global de ruta | Desarrollado | M | Sprint1 | 2 | Unificar el "Viaje Activo" para sincronizar mapa y carrusel durante la navegación.
H6 | Como Desarrollador necesito diseñar la colección lugares patrimoniales y culturales con la finalidad de listar los puntos de interés para el mapa. | Colección de lugares | Desarrollado | M | Sprint1 | 2 | Modelar lugares con nombre, categoria, coordenadas, horarios y descripción para el mapa
H7 | Como nuevo Usuario necesito registrarme con todos los datos de perfil requeridos con la finalidad de acceder y personalizar su experiencia. | Registro se usuario | Desarrollado | M | Sprint1 | 3 | Formulario(nombre, correo, contraseña) que crea la cuenta y el perfil basico.
H8 | Como Usuario Registrado requiero Iniciar Sesión con la finalidad de acceder al perfil e historial. | Inicio de sesión | Desarrollado | M | Sprint1 | 3 | Acceso con correo/contraseña y redirección a perfil/historial con mensajes de error claros.
H9 | Como Usuario Registrado requiero mantener su sesión activa por 30 días con la finalidad de mantener las seguridad de la cuenta de usuario. | Sesión persistente | Desarrollado | M | Sprint1 | 3 | Mantener al usuario autenticado hasta 30 dias y reingreso automático al abrir la app.
H10 | Como Usuario Registrado necesito solicitar un restablecimiento de contraseña con la finalidad de recuperar el acceso a su cuenta | Restablecer contraseña | Desarrollado | M | Sprint1 | 3 | Envío de enlace de recuperación por email y entorno al login sin revelar existencia de cuentas.
H11 | Como Usuario Registrado Requiero cerrar sesión con la finalidad de proteger la cuenta en el dispositivo. | Cerrar Sesión | Desarrollado | S | Sprint1 | 3 | Cerrar la sesión activa, limpiar datos locales y volver a la pantalla de acceso.
H12 | Como usuario necesito visualizar mi ubicación y los sitios patrimoniales en el mapa con la finalidad de planificar mi ruta de exploracion. | Mi ubicación en el mapa | Desarrollado | S | Sprint2 | 4 | Mostrar la ubicación actual y puntos de interés cercanos y actualizados en tiempo real.
H13 | Como usuario requiero Iniciar la navegación al destino desde el carrusel con la finalidad de obtener la ruta más eficiente para llegar al sitio patrimonial. | Iniciar navegación desde carrusel | Desarrollado | M | Sprint2 | 4 | Al seleccionar un lugar en el carrusel, abrir el mapa y calcular la mejor ruta.
H14 | Como usuario necesito cancelar un viaje activo con la finalidad de detener la navegación y liberar el mapa para una nueva acción. | Cancelar Navegación | Desarrollado | L | Sprint2 | 4 | Detener el viaje en curso y limpiar ruta/indicaciones para iniciar otra acción.
H15 | Como usuario requiero restringir el inicio de un viaje si ya hay uno activo con la finalidad de mantener la claridad y evitar fallos de cálculo de rutas simultáneas. | Una ruta a la vez | Desarrollado | M | Sprint2 | 4 | Impedir iniciar nueva navegación si hay una activa; solicitar finalizar o cancelar primero
H16 | Como usuario necesito ver los lugares patrimoniales más cercanos en un carrusel con la finalidad de descubrir rápidamente los objetivos de colección inmediatos. | Lugares cercanos | Desarrollado | M | Sprint2 | 4 | Listar lugares patrimoniales por distancia con opción de planificar ruta desde el mapa.
H17 | Como Administrador necesito cargar las imágenes de las insignias en la app con la finalidad de que estén disponibles offline para el modal de recompensa y la galería | Cargar imágenes de insignias(Admin) | Desarrollado | S | Sprint2 | 5 | Subir a Storage y vincular a insignias ;disponibilidad para modal y galería offline.
H18 | Como Administrador necesito cargar los metadatos de las insignias y lugares en Firestore con la finalidad de que la app sepa qué contenido desbloquear. | Cargar metadatos(admin) | Desarrollado | S | Sprint2 | 5 | Alta/edición de metadatos de insignias y lugares(campos, categorias, requisitos).
H19 | Como usuario necesito escanear un código QR del lugar patrimonial o cultural a visitar con la fnalidad de validar que estuve físicamente en el sitio | Escanear QR en el lugar | Desarrollado | M | Sprint2 | 6 | Lector QR y validación en sitio; registrar visita asociada al usuario y lugar
H20 | Como usuario necesito recibir una insignia al validar la visita con la finalidad de coleccionar mis logros | Otorgar insignia por visita | Desarrollado | S | Sprint2 | 6 | Al validar visita, marcar insignia como obtenida y actualizar conteos/progreso.
H21 | Como usuario requiero ver una confirmación clara al desbloquear la insignia con la finalidad de saber que gané el logro | Confirmación de logro | Desarrollado | S | Sprint2 | 6 | Mostrar modal/toast al desbloquear insignia con nombre y estado del logro.
H22 | Como usuario neceisto validar la visita cuando no tengo conexión con la finalidad de no perder mi logro | Validar sin conexión | Desarrollado | S | Sprint3 | 6 | Guardar escaneo offline y sincronizar luego;evitar duplicados al reconectar.
H23 | Como usuario neceisto evitar abusos o repetidos no válidos con la finalidad de mantener la justicia del sistema | Anti-abuso de validaciones | Desarrollado | S | Sprint3 | 6 | Enfriamiento y una validación por lugar/perioso; log de intentos
H24 | Como Usuario requiero utilizar una barra de navegación Navbar con la finalidad de moverme rápidamente entre las secciones principales de la aplicación | Barra de navegación principal | Desarrollado | M | Sprint3 | 7 | Acceso a Mapa, Galería, Perfil e Historial; mantener estado entre pestañas.
H25 | Como Usuario requiero utilizar los diversos botones que se encuentran en el mapa con la finalidad de interactuar con las diversas funcionalidades de la aplicacion. | Botonería del mapa | Desarrollado | L | Sprint3 | 7 | Acciones rápidas: iniciar ruta, ver detalle, escanear QR, filtros y centrado.
H26 | Como usuario necesito visualizar un modal de éxito al desbloquear una insignia con la finalidad de recibir una recompensa inmediata y la confirmación de mi logro | Modal de recompensa | Desarrollado | M | Sprint 3 | 8 | Al desbloquear, mostrar recompensas/confirmación con opción de cerrar/compartir (no repetir)
H27 | Como usuario requiero ver información detallada en el modal de notificación con la finalidad de aprender sobre el patrimonio. | Ficha educativa del lugar | Desarrollado | S | Sprint 3 | 8 | Detalle con descripción, horario, ubicación y notificación educativa.
H28 | Como usuario neceisto ver mi colección de insignias en una galería con la finalidad de revisar mis logros y progreso. | Galería de insignias | Desarrollado | M | Sprint3 | 9 | Mostrar obtenidas/oendientes y porcentaje de avance por cateogria.
H29 | Como usuario necesito ver el detalle de una insignia con la finalidad de conocer su contexto y fecha de obtención | Detalle de insignia | Desarrollado | M | Sprint 3 | 9 | Descripción, requisitos, contexto del lugar y fecha de obtención.
H30 | Como usuario requiero ver mi historial de visitas con la finalidad de recordar dónde estuve y planificar próximas visitas. | Historial de visitas | Desarrollado | M | Sprint 3 | 9 | Lista paginada con fecha, lugar y estado; filtros oir rango/estado.
H31 | Como usuario necesito ver mi perfil y colección sin conexión con la finalidad de consultar mis logros cuando no tengo internet | Perfil y logros offline | Desarrollado | S | Sprint 3 | 9 | Visualización sin conexión de datos de perfil e insignias mediante caché local
H32 | Como usuario requiero actualizar mi avatar y apodo con la finalidad de personalizar mi perfil. | Editar perfil y avatar | Desarrollado | S | Sprint 3 | 9 | Cambiar nombre, foto y datos básicos con validación y actualización.
H33 | Como usuario necesito completar mi perfil inicial (nombre, apodo, fecha, ciudad, comuna) con la finalidad de personalizar mi experiencia | Onboarding de perfil. | Desarrollado | S | Sprint 4 | 10 | Completar datos iniciales(nombre, apodo, fehca, ciudad, comuna) con alidación y guardado en usuarios/{uid}.
H34 | Como usuario necesito ver mi información de perfil con la finalidad de revisar y verificar mis datos | Ver mi perfil | Desarrollado | S | Sprint 4 | 10 | Mostrar información de perfil actualizada y lectura segura de datos personales.
H35 | Como usuario requiero ver mi progreso por categoria o ruta con la finalidad de identificar en qué temas avanzo más | progreso por cateogría/ruta | Desarrollado | S | Sprint 4 | 11 | KPIs y % completado por categoría o ruta; filtros y sumatorias para identificar avances.
H36 | Como usuario requiero ver metas próximas y lugares faltantes con la finalidad de planificar mis siguientes visitas | Metas y próximos lugares | Desarrollado | M | Sprint 4 | 11 | Listar objetivos cercanos y pendientes para planificar siguientes visitas.
H37 | Como usuario requiero desbloquear hitos/levels por cantidad de insignias con la finalidad de mantenerme motivado | Niveles de insignias | Desarrollado | M | Sprint 4 | 11 | Reglas para subir de nivel según número de insignias; feedback al alcanzar un nivel.
H38 | Como usuario necesito ver mi progreso aun sin conexion con la finalidad de consultar mis avances en terreno | Progreso offline | Desarrollado | S | Sprint 4 | 11 | Cache local de progreso/insignias y sincronización automatica al reconectar.
H39 | Como un QA requiero verificar la persistencia de la sesión con la finalidad de asegurar que el requisito de login mensual sea estable. | Persistencia de login | Desarrollado | L | Sprint 4 | 12 | Pruebas de autologin/expiración mensual; casos OK/KO docuemntados.
H40 | Como un QA necesito probar el flujo de recuperación de contraseña con la finalidad de asegurar que los usuarios puedan recuperar el acceso. | Recuperación de contraseña. | Desarrollado | L | Sprint 4 | 12 | Pruebas con email válido/invalido y emnsajes; no revelar existencia de cuenta.
H41 | Como un QA requiero verificar la lógica de desbloqueo con la finalidad de prevenir el desbloqueo accidental o fraudulento. | Reglas de desbloqueo | Desarrollado | L | Sprint 4 | 12 | Validar que la insignia no se otrogue por error; detectar duplicados, tiempo/ubicación manipulados.
H42 | Como un QA necesito probar la exactitud de la georreferenciación con la finalidad de validar que el mapa muestra los sitios y la ubicación del usuario correctamente. | Georreferenciación del mapa | Desarrollado | L | Sprint 4 | 12 | Probar precisión de sitios y posición del usuario; casos con/sin permisos y tolerancia de error GPS.
H43 | Como Administrador nesecito tener una interfaz para añadir nuevos sitios patrimoniales con la finalidad de escalar la aplicación sin modificar código | panel admin: alta de sitios | Desarrollado | L | Sprint 5 | 13 | Interfaz para crear/editar sitios (nombre,coordenadas,categoría, ficha) con control de roles.
H44 | Como Administrador necesito tener una interfaz con un dashboard con la finalidad de poder analizar los datos que nos entrega la aplicacion. | Panel admin: analytics | Desarrollado | L | Sprint 5 | 13 | Dashboard con métricas de uso, visitas e insignias; filtros por fecha y opción de exportar.
H45 | Como Usuario , requiero ver una sección horizontal (scroll) en la pantalla principal que muestre "Lugares Populares", con la finalidad de descubrir rápidamente qué sitios patrimoniales están visitando más los otros usuarios. | Scroll Populares | Desarrollado | L | Sprint 5 | 14 | Implementación UI del carrusel que no se vea todo comprimido .
H46 | Como Usuario necesito poder presionar (tocar) en una tarjeta del scroll de lugares populares, para navegar directamente a la pantalla de detalles de ese sitio y ver más información o cómo llegar . | Navegación desde Scroll | Desarrollado | S | Sprint 5 | 14 | Conectar UI con Navegación y detalle.
H47 | Como Usuario requiero poder "Seguir" a otros usuarios desde su perfil público, con la finalidad de conectar con ellos y ver su actividad futura en mi feed. | Botón "Seguir" | Desarrollado | M | Sprint 5 | 15 | Requiere modificar UI de Perfil y lógica de BD .
H48 | Como Usuario , requiero poder "Dejar de Seguir" a un usuario que sigo, con la finalidad de curar mi feed y no recibir más sus actualizaciones. | Botón "Dejar de Seguir" | Desarrollado | M | Sprint 5 | 15 | Mismo esfuerzo que el boton de seguir, es la lógica inversa.
H49 | Como Usuario, necesito tener una pantalla de "Feed" o "Actividad Social", para poder ver en orden cronológico las insignias que han ganado los usuarios que sigo. | Feed de Actividad | Desarrollado | M | Sprint 5 | 15 | Complejidad alta. Requiere query compuesto y posiblemente nueva coleccióno subcoleccion de "Actividades".
H50 | Como Usuario , quiero poder ver una lista de "Seguidores" y "Siguiendo" en mi perfil (y en el de otros), para gestionar mis conexiones y ver con quién está conectado otro usuario. | Listas de Seguidores/Siguiendo | Desarrollado | M | Sprint 5 | 15 | Requiere UI (modal o pantalla nueva) y lógica para mostrar listas de perfiles.
H51 | Como Desarrollador requiero generar los paquetes de aplicación para las tiendas(Android) con la finalidad de distribuir la aplicación a los usuarios finales. | Empaquetado y publicación | Pendiente | M | Sprint 5 | 16 | Generar build firmadas Android/IOS, versionado e iconografía; checklist para Play Store/App Store.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.