## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 237
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados
H1 | Como Desarrollador Requiero Inicializar Firebase en la aplicación Flutter con la finalidad de conectar la app al backend. | 8
H2 | Como Administrador necesito habilitar servicios clave de Firebase con la finalidad de soportar la autenticación y el almacenamiento de datos. | 8
H3 | Como desarollador requiero definir esquema de colecciones(lugares, insignias, visitas, usuarios_insignias, perfiles) con la finalidad de garantizar consistencia y consultas simples. | 5
H4 | Como Desarrollador necesito Diseñar la colección usuarios con la finalidad de almacenar los datos de perfil y los logros coleccionados. | 2
H5 | Como Desarrollador requiero implementar la Gestión del Estado Global de la Ruta con la finalidad de coordinar la lógica de "Viaje Activo" entre el mapa y el carrusel. | 5
H6 | Como Desarrollador necesito diseñar la colección lugares patrimoniales y culturales con la finalidad de listar los puntos de interés para el mapa. | 5
H7 | Como nuevo Usuario necesito registrarme con todos los datos de perfil requeridos con la finalidad de acceder y personalizar su experiencia. | 5
H8 | Como Usuario Registrado requiero Iniciar Sesión con la finalidad de acceder al perfil e historial. | 5
H9 | Como Usuario Registrado requiero mantener su sesión activa por 30 días con la finalidad de mantener las seguridad de la cuenta de usuario. | 5
H10 | Como Usuario Registrado necesito solicitar un restablecimiento de contraseña con la finalidad de recuperar el acceso a su cuenta | 5
H11 | Como Usuario Registrado Requiero cerrar sesión con la finalidad de proteger la cuenta en el dispositivo. | 2
H12 | Como usuario necesito visualizar mi ubicación y los sitios patrimoniales en el mapa con la finalidad de planificar mi ruta de exploracion. | 2
H13 | Como usuario requiero Iniciar la navegación al destino desde el carrusel con la finalidad de obtener la ruta más eficiente para llegar al sitio patrimonial. | 5
H14 | Como usuario necesito cancelar un viaje activo con la finalidad de detener la navegación y liberar el mapa para una nueva acción. | 8
H15 | Como usuario requiero restringir el inicio de un viaje si ya hay uno activo con la finalidad de mantener la claridad y evitar fallos de cálculo de rutas simultáneas. | 5
H16 | Como usuario necesito ver los lugares patrimoniales más cercanos en un carrusel con la finalidad de descubrir rápidamente los objetivos de colección inmediatos. | 5
H17 | Como Administrador necesito cargar las imágenes de las insignias en la app con la finalidad de que estén disponibles offline para el modal de recompensa y la galería | 2
H18 | Como Administrador necesito cargar los metadatos de las insignias y lugares en Firestore con la finalidad de que la app sepa qué contenido desbloquear. | 2
H19 | Como usuario necesito escanear un código QR del lugar patrimonial o cultural a visitar con la fnalidad de validar que estuve físicamente en el sitio | 5
H20 | Como usuario necesito recibir una insignia al validar la visita con la finalidad de coleccionar mis logros | 2
H21 | Como usuario requiero ver una confirmación clara al desbloquear la insignia con la finalidad de saber que gané el logro | 2
H22 | Como usuario neceisto validar la visita cuando no tengo conexión con la finalidad de no perder mi logro | 2
H23 | Como usuario neceisto evitar abusos o repetidos no válidos con la finalidad de mantener la justicia del sistema | 2
H24 | Como Usuario requiero utilizar una barra de navegación Navbar con la finalidad de moverme rápidamente entre las secciones principales de la aplicación | 5
H25 | Como Usuario requiero utilizar los diversos botones que se encuentran en el mapa con la finalidad de interactuar con las diversas funcionalidades de la aplicacion. | 8
H26 | Como usuario necesito visualizar un modal de éxito al desbloquear una insignia con la finalidad de recibir una recompensa inmediata y la confirmación de mi logro | 5
H27 | Como usuario requiero ver información detallada en el modal de notificación con la finalidad de aprender sobre el patrimonio. | 2
H28 | Como usuario neceisto ver mi colección de insignias en una galería con la finalidad de revisar mis logros y progreso. | 5
H29 | Como usuario necesito ver el detalle de una insignia con la finalidad de conocer su contexto y fecha de obtención | 5
H30 | Como usuario requiero ver mi historial de visitas con la finalidad de recordar dónde estuve y planificar próximas visitas. | 5
H31 | Como usuario necesito ver mi perfil y colección sin conexión con la finalidad de consultar mis logros cuando no tengo internet | 2
H32 | Como usuario requiero actualizar mi avatar y apodo con la finalidad de personalizar mi perfil. | 2
H33 | Como usuario necesito completar mi perfil inicial (nombre, apodo, fecha, ciudad, comuna) con la finalidad de personalizar mi experiencia | 2
H34 | Como usuario necesito ver mi información de perfil con la finalidad de revisar y verificar mis datos | 2
H35 | Como usuario requiero ver mi progreso por categoria o ruta con la finalidad de identificar en qué temas avanzo más | 2
H36 | Como usuario requiero ver metas próximas y lugares faltantes con la finalidad de planificar mis siguientes visitas | 5
H37 | Como usuario requiero desbloquear hitos/levels por cantidad de insignias con la finalidad de mantenerme motivado | 5
H38 | Como usuario necesito ver mi progreso aun sin conexion con la finalidad de consultar mis avances en terreno | 2
H39 | Como un QA requiero verificar la persistencia de la sesión con la finalidad de asegurar que el requisito de login mensual sea estable. | 8
H40 | Como un QA necesito probar el flujo de recuperación de contraseña con la finalidad de asegurar que los usuarios puedan recuperar el acceso. | 8
H41 | Como un QA requiero verificar la lógica de desbloqueo con la finalidad de prevenir el desbloqueo accidental o fraudulento. | 8
H42 | Como un QA necesito probar la exactitud de la georreferenciación con la finalidad de validar que el mapa muestra los sitios y la ubicación del usuario correctamente. | 8
H43 | Como Administrador nesecito tener una interfaz para añadir nuevos sitios patrimoniales con la finalidad de escalar la aplicación sin modificar código | 8
H44 | Como Administrador necesito tener una interfaz con un dashboard con la finalidad de poder analizar los datos que nos entrega la aplicacion. | 8
H45 | Como Usuario , requiero ver una sección horizontal (scroll) en la pantalla principal que muestre "Lugares Populares", con la finalidad de descubrir rápidamente qué sitios patrimoniales están visitando más los otros usuarios. | 8
H46 | Como Usuario necesito poder presionar (tocar) en una tarjeta del scroll de lugares populares, para navegar directamente a la pantalla de detalles de ese sitio y ver más información o cómo llegar . | 2
H47 | Como Usuario requiero poder "Seguir" a otros usuarios desde su perfil público, con la finalidad de conectar con ellos y ver su actividad futura en mi feed. | 5
H48 | Como Usuario , requiero poder "Dejar de Seguir" a un usuario que sigo, con la finalidad de curar mi feed y no recibir más sus actualizaciones. | 5
H49 | Como Usuario, necesito tener una pantalla de "Feed" o "Actividad Social", para poder ver en orden cronológico las insignias que han ganado los usuarios que sigo. | 5
H50 | Como Usuario , quiero poder ver una lista de "Seguidores" y "Siguiendo" en mi perfil (y en el de otros), para gestionar mis conexiones y ver con quién está conectado otro usuario. | 5
H51 | Como Desarrollador requiero generar los paquetes de aplicación para las tiendas(Android) con la finalidad de distribuir la aplicación a los usuarios finales. | 5