## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 11
| Inicializar Firebase | 8
| Servicios clave habilitados | 8
EPICA 9
| Esquema de datos | 5
| Colección usuarios | 2
| Estado global de ruta | 5
| Coleccion lugares | 5
EPICA 3
| Registro de usuario | 5
| Inicio de sesión | 5
| Sesión persisitente | 5
| Restablecer contraseña | 5
| Cerrar sesión | 2
EPICA 1
| Mi ubicación en mapa | 2
| Iniciar navegación desde carrusel | 5
| Cancelar navegación | 8
| Una ruta a la vez | 5
| Lugares cercanos (carrusel) | 5
EPICA 10
| Cargar imágenes de inignias (admin) | 2
| Cargar metadatos (admin) | 2
EPICA 6
| Escanear QR en el lugar | 5
| Otorgar insignia por visita | 2
| Confirmación de logro | 2
| Validar visita sin conexión | 2
| Anti-abuso de validaciones | 2
EPICA 2
| Barra de navegación principal | 5
| Botonería del mapa | 8
EPICA 7
| Modal de recompensa | 5
| Ficha educativa del lugar | 2
EPICA 4
| Galería de insignias | 5
| Detalle de insignia | 5
| Historial de visitas | 5
| Perfil y logros offline | 2
| Editar perfil y avatar | 2
EPICA 5
| Onboarding de perfil | 2
| Ver mi perfil | 2
EPICA 8
| Progreso por categoría/ruta | 2
| Metas y próximos lugares | 5
| Niveles por insignia | 5
| Progreso offline | 2
EPICA 12
| Persistencia de login | 8
| Recuperación de contraseña | 8
| Reclas de desbloqueo | 8
| Georreferenciacion del mapa | 8
EPICA 13
| Panel admin: alta de sitios | 8
| Panel admin: analytics | 8
EPICA 15
| Scroll Lugares Populares | 8
| Navegación desde Scroll | 2
EPICA 16
| Botón "Seguir" | 5
| Botón "Dejar de Seguir" | 5
| Feed de Actividad | 5
| Listas de Seguidores/Siguiendo | 5
EPICA 14
| Empaquetado y publicación | 5

## 3.Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
E11
| H1 | Como Desarrollador Requiero Inicializar Firebase en la aplicación Flutter con la finalidad de conectar la app al backend. | 8 | T1 | Configurar el proyecto Firebase y descargar archivos de configuración. | Andres Fernandes | 5 | Desarrollado
|  |  |  | T2 | Implementar el código de inicialización de Firebase en la app principal. | Andres Fernandes | 3 | Desarrollado
| H2 | Como Administrador necesito habilitar servicios clave de Firebase con la finalidad de soportar la autenticación y el almacenamiento de datos. | 8 | T3 | Habilitar el servicio Firebase Authentication (Email/Contraseña) en la consola de Firebase. | Andres Fernandes | 5 | Desarrollado
|  |  |  | T4 | Habilitar y configurar Firestore (base de datos) en la consola. | Andres Fernandes | 3 | Desarrollado
E9
| H3 | Como desarollador requiero definir esquema de colecciones(lugares, insignias, visitas, usuarios_insignias, perfiles) con la finalidad de garantizar consistencia y consultas simples. | 5 | T5 | Definir el esquema y las reglas de seguridad de Firestore para la colección lugares. | Andres Fernandes | 4 | Desarrollado
|  |  |  | T6 | Definir el esquema y las reglas de seguridad de Firestore para las colecciones insignias, visitas y usuarios con insignias. | Andres Fernandes | 4 | Desarrollado
|  |  |  | T7 | Pruebas de rechazo de documentos con campos faltantes o inválidos. | Benjamin Marin | 1 | Desarrollado
| H4 | Como Desarrollador necesito Diseñar la colección usuarios con la finalidad de almacenar los datos de perfil y los logros coleccionados. | 2 | T8 | Crear el modelo de datos de la colección usuarios (email, nombre, apodo, insignias_desbloqueadas, etc.). | Nicolas Cares | 3 | Desarrollado
|  |  |  | T9 | Implementar la creación automática del documento usuario al registrarse exitosamente. | Benjamin Marin | 2 | Desarrollado
| H5 | Como Desarrollador requiero implementar la Gestión del Estado Global de la Ruta con la finalidad de coordinar la lógica de "Viaje Activo" entre el mapa y el carrusel. | 5 | T10 | Implementar un patrón de gestión de estado para la variable viaje. | Benjamin Marin | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T11 | Conectar la variable viaje activado a los componentes de Mapa y Carrusel para alternar visibilidad/comportamiento. | Benjamin Marin | 2 | Desarrollado
| H6 | Como Desarrollador necesito diseñar la colección lugares patrimoniales y culturales con la finalidad de listar los puntos de interés para el mapa | 5 | T12 | Crear el modelo de datos para la colección lugares (nombre, latitud, longitud, categoría). | Nicolas Cares | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T13 | Pruebas de consulta de la lista de lugares desde la aplicación. | Benjamin Marin | 1 | Desarrollado
E3
| H7 | Como nuevo Usuario necesito registrarme con todos los datos de perfil requeridos con la finalidad de acceder y personalizar su experiencia. | 5 | T14 | Desarrollar el endpoint de registro con validación de campos (email, nombre, apodo, etc.). | Andres Fernandes | 5 | Desarrollado
|  |  |  | T15 | Implementar la lógica de verificación de "Email ya en uso" y manejo de errores. | Andres Fernandes | 5 | Desarrollado
|  |  |  | T16 | Integrar el requisito de "Contraseña débil" (mínimo 8 caracteres) con el servicio de autenticación (Firebase). | Benjamin Marin | 1 | Desarrollado
|  |  |  | T17 | Diseñar y desarrollar el formulario de registro en Flutter con manejo de estado de carga/error. | Andres Fernandes | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T18 | Crear pruebas de integración para el flujo de registro exitoso y fallido (errores, campos faltantes, email en uso). | Andres Fernandes | 1 | Desarrollado
| H8 | Como Usuario Registrado requiero Iniciar Sesión con la finalidad de acceder al perfil e historial. | 5 | T19 | Implementar la autenticación de login (correo/contraseña) y manejo de "Credenciales incorrectas". | Andres Fernandes | 4 | Desarrollado
|  |  |  | T20 | Desarrollar la interfaz de inicio de sesión con redirección a Home en caso de éxito. | Benjamin Marin | 4 | Desarrollado
|  |  |  | T21 | Pruebas funcionales de login con credenciales válidas e inválidas. | Andres Fernandes | 1 | Desarrollado
| H9 | Como Usuario Registrado requiero mantener su sesión activa por 30 días con la finalidad de mantener las seguridad de la cuenta de usuario. | 5 | T22 | Configurar la persistencia de sesión a 30 días en el dispositivo (utilizando SharedPreferences o similar). | Andres Fernandes | 1 | Desarrollado
|  |  |  | T23 | Implementar la lógica de verificación de caducidad al iniciar la aplicación y redirigir a Login si caducó. | Andres Fernandes | 2 | Desarrollado
| H10 | Como Usuario Registrado necesito solicitar un restablecimiento de contraseña con la finalidad de recuperar el acceso a su cuenta | 5 | T24 | Configurar el servicio de restablecimiento de contraseña de Firebase. | Andres Fernandes | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T25 | Desarrollar la interfaz para solicitar el restablecimiento (OlvidasteContraseña) y mostrar mensajes de éxito/error. | Andres Fernandes | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T26 | Verificar la recepción del correo y el flujo completo de cambio de contraseña a través del enlace. | Andres Fernandes | 2 | Desarrollado
| H11 | Como Usuario Registrado Requiero cerrar sesión con la finalidad de proteger la cuenta en el dispositivo. | 2 | T27 | Implementar la funcionalidad de cierre de sesión (eliminar el token). | Andres Fernandes | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T28 | Diseñar el modal de confirmación (¿Desea cerrar sesión?) y la acción de limpiar caché sensible. | Andres Fernandes | 1 | Desarrollado
|  |  |  | T29 | Pruebas de eliminación de sesión local y redirección a la pantalla de Login. | Nicolas Cares | 1 | Desarrollado
E1
| H12 | Como usuario necesito visualizar mi ubicación y los sitios patrimoniales en el mapa con la finalidad de planificar mi ruta de exploracion. | 2 | T30 | Solicitar y manejar los permisos de geolocalización al iniciar la aplicación. | Benjamin Marin | 1 | Desarrollado
|  |  |  | T31 | Implementar el centrado del mapa en la ubicación actual del usuario. | Benjamin Marin | 3 | Desarrollado
|  |  |  | T32 | Mostrar marcadores (pins) de los sitios patrimoniales en sus coordenadas exactas en el mapa. | Benjamin Marin | 3 | Desarrollado
| H13 | Como usuario requiero Iniciar la navegación al destino desde el carrusel con la finalidad de obtener la ruta más eficiente para llegar al sitio patrimonial. | 5 | T33 | Implementar el modal de confirmación al pulsar una tarjeta de sitio (¿Desea iniciar viaje?). | Benjamin Marin | 1 | Desarrollado
|  |  |  | T34 | Integrar un servicio de mapas (Google Maps API) para el cálculo y dibujo de la ruta más eficiente. | Benjamin Marin | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T35 | Actualizar la variable de estado viaje a True al aceptar el viaje. | Benjamin Marin | 4 | Desarrollado
| H14 | Como usuario necesito cancelar un viaje activo con la finalidad de detener la navegación y liberar el mapa para una nueva acción. | 8 | T36 | Desarrollar el botón 'X' de cancelación en la interfaz del mapa. | Benjamin Marin | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T37 | Implementar la lógica para eliminar la ruta dibujada y restablecer viaje a False. | Benjamin Marin | 3 | Desarrollado
|  |  |  | T38 | Asegurar que el botón 'X' solo sea visible si el viaje es True. | Benjamin Marin | 1 | Desarrollado
| H15 | Como usuario requiero restringir el inicio de un viaje si ya hay uno activo con la finalidad de mantener la claridad y evitar fallos de cálculo de rutas simultáneas. | 5 | T39 | Implementar la lógica para deshabilitar o mostrar un mensaje de alerta en el botón "Aceptar" del modal si viaje es True. | Benjamin Marin | 3 | Desarrollado
| H16 | Como usuario necesito ver los lugares patrimoniales más cercanos en un carrusel con la finalidad de descubrir rápidamente los objetivos de colección inmediatos. | 5 | T40 | Desarrollar una consulta para filtrar los 5 lugares más cercanos a la ubicación del usuario (radio de 5km por defecto) | Benjamin Marin | 4 | Desarrollado
|  |  |  | T41 | Diseñar e implementar el componente Carrusel deslizable en la parte inferior de la pantalla. | Benjamin Marin | 4 | Desarrollado
|  |  |  | T42 | Implementar la interacción (al pulsar un elemento) para mover el foco del mapa al lugar seleccionado | Benjamin Marin | 3 | Desarrollado
E10
| H17 | Como Administrador necesito cargar las imágenes de las insignias en la app con la finalidad de que estén disponibles offline para el modal de recompensa y la galería | 2 | T43 | Compilar y verificar que las imágenes estén correctamente empaquetadas en la carpeta /assets de la aplicación. | Benjamin Marin | 2 | Desarrollado
| H18 | Como Administrador necesito cargar los metadatos de las insignias y lugares en Firestore con la finalidad de que la app sepa qué contenido desbloquear. | 2 | T44 | Preparar el script de migración inicial de datos (lista completa de sitios y recompensas) a Firestore. | Andres Fernandes | 3 | Desarrollado
|  |  |  | T45 | Ejecutar la migración inicial de las colecciones lugares e insignias. | Nicolas Cares | 3 | Desarrollado
E6
| H19 | Como usuario necesito escanear un código QR del lugar patrimonial o cultural a visitar con la fnalidad de validar que estuve físicamente en el sitio | 5 | T46 | Integrar librería de escáner QR en la aplicación. | Nicolas Cares | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T47 | Implementar la lógica de validación del QR(que el código sea válido y que el usuario esté a ≤ R metros del sitio). | Nicolas Cares | 3 | Desarrollado
|  |  |  | T48 | Manejar los mensajes de error para "Fuera de zona" o "QR inválido". | Nicolas Cares | 1 | Desarrollado
| H20 | Como usuario necesito recibir una insignia al validar la visita con la finalidad de coleccionar mis logros | 2 | T49 | Implementar la función de otorgamiento único de insignia (agregar a la colección insignias desbloqueadas). | Nicolas Cares | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T50 | Implementar la lógica para chequear si la insignia ya fue obtenida y mostrar el estado "ya obtenida" en re-escaneo. | Nicolas Cares | 2 | Desarrollado
| H21 | Como usuario requiero ver una confirmación clara al desbloquear la insignia con la finalidad de saber que gané el logro. | 2 | T51 | Diseñar y desarrollar el "Modal de logro" con imagen, título y botón "Ver colección". | Nicolas Cares | 1 | Desarrollado
|  |  |  | T52 | Implementar la vibración/sonido al desbloquear la insignia. | Nicolas Cares | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T53 | Implementar la funcionalidad de "Compartir" con una imagen/título prellenado. | Nicolas Cares | 2 | Desarrollado
| H22 | Como usuario neceisto validar la visita cuando no tengo conexión con la finalidad de no perder mi logro | 2 | T54 | Integrar una base de datos local para la gestión de la cola offline. | Nicolas Cares | 3 | Desarrollado
|  |  |  | T55 | Implementar la lógica para guardar validaciones con timestamp en la cola local si no hay conexión. | Nicolas Cares | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T56 | Desarrollar el servicio de sincronización para enviar las visitas en cola al recuperar la conexión. | Nicolas Cares | 2 | Desarrollado
| H23 | Como usuario neceisto evitar abusos o repetidos no válidos con la finalidad de mantener la justicia del sistema | 2 | T57 | Implementar la regla de "Enfriamiento por tiempo" (2 minutos) para re-escaneos del mismo QR. | Nicolas Cares | 1 | Desarrollado
|  |  |  | T58 | Manejar el mensaje informativo de bloqueo por ventana de enfriamiento. | Nicolas Cares | 3 | Desarrollado
E2
| H24 | Como Usuario requiero utilizar una barra de navegación Navbar con la finalidad de moverme rápidamente entre las secciones principales de la aplicación | 5 | T59 | Diseñar e implementar el componente Navbar con los íconos de las secciones principales. | Benjamin Marin | 3 | Desarrollado
|  |  |  | T60 | Implementar la navegación fluida entre las vistas (Mapa, Perfil, etc.). | Benjamin Marin | 4 | Desarrollado
| H25 | Como Usuario requiero utilizar los diversos botones que se encuentran en el mapa con la finalidad de interactuar con las diversas funcionalidades de la aplicacion. | 8 | T61 | Diseñar y posicionar los íconos/botones de acción sobre el mapa (QR, Centrar Ubicación). | Benjamin Marin | 4 | Desarrollado
|  |  |  | T62 | Implementar la acción del botón QR para llevar a la vista de escaneo. | Benjamin Marin | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T63 | Implementar la acción del botón de centrado de ubicación. | Benjamin Marin | 3 | Desarrollado
E7
| H26 | Como usuario necesito visualizar un modal de éxito al desbloquear una insignia con la finalidad de recibir una recompensa inmediata y la confirmación de mi logro | 5 | T64 | Desarrollar el componente de "Modal de éxito" centrado y animado. | Benjamin Marin | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T65 | Implementar la lógica para que el modal se dispare inmediatamente al confirmarse el guardado de la insignia en Firebase. | Andres Fernandes | 2 | Desarrollado
| H27 | Como usuario requiero ver información detallada en el modal de notificación con la finalidad de aprender sobre el patrimonio. | 2 | T66 | Asegurar que el modal muestre la imagen en alta calidad, título y descripción histórica. | Andres Fernandes | 3 | Desarrollado
|  |  |  | T67 | Implementar la lógica para no desplegar el modal si el escaneo falló. | Andres Fernandes | 3 | Desarrollado
E4
| H28 | Como usuario neceisto ver mi colección de insignias en una galería con la finalidad de revisar mis logros y progreso. | 5 | T68 | Desarrollar el componente de galería para mostrar las insignias. | Nicolas Cares | 4 | Desarrollado
|  |  |  | T69 | Implementar el contador total de insignias y el manejo del estado vacío. | Nicolas Cares | 4 | Desarrollado
|  |  |  | T70 | Agregar opciones de orden/filtrado (Recientes, Categoría) a la galería. | Nicolas Cares | 2 | Desarrollado
| H29 | Como usuario necesito ver el detalle de una insignia con la finalidad de conocer su contexto y fecha de obtención | 5 | T71 | Desarrollar la vista de detalle de la insignia (nombre, imagen, lugar, fecha/hora, descripción). | Nicolas Cares | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T72 | Implementar la consulta para obtener la información de detalle de la insignia seleccionada. | Nicolas Cares | 4 | Desarrollado
| H30 | Como usuario requiero ver mi historial de visitas con la finalidad de recordar dónde estuve y planificar próximas visitas. | 5 | T73 | Desarrollar la vista de Historial (lista cronológica). | Nicolas Cares | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T74 | Implementar la consulta y el listado de visitas registradas por fecha/hora y lugar. | Nicolas Cares | 3 | Desarrollado
| H31 | Como usuario necesito ver mi perfil y colección sin conexión con la finalidad de consultar mis logros cuando no tengo internet | 2 | T75 | Implementar la estrategia de caché de Firestore o base de datos local para la colección/historial. | Andres Fernandes | 3 | Desarrollado
|  |  |  | T76 | Implementar el mecanismo de sincronización para actualizar el progreso al recuperar la conexión. | Nicolas Cares | 3 | Desarrollado
| H32 | Como usuario requiero actualizar mi avatar y apodo con la finalidad de personalizar mi perfil. | 2 | T77 | Desarrollar la interfaz de edición de perfil (nombre,apodo). | Andres Fernandes | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T78 | Implementar la lógica de validación de apodo (que no esté en uso) . | Andres Fernandes | 4 | Desarrollado
|  |  |  | T79 | Implementar la función de almacenamiento y actualización del apodo. | Andres Fernandes | 4 | Desarrollado
E5
| H33 | Como usuario necesito completar mi perfil inicial (nombre, apodo, fecha, ciudad, comuna) con la finalidad de personalizar mi experiencia | 2 | T80 | Desarrollar la interfaz de creación/edición de perfil inicial. | Nicolas Cares | 6 | Desarrollado
|  |  |  | T81 | Implementar la lógica para guardar el documento de perfil con todos los campos obligatorios y sus validaciones ( formato de fecha, apodo en uso). | Nicolas Cares | 4 | Desarrollado
| H34 | Como usuario necesito ver mi información de perfil con la finalidad de revisar y verificar mis datos | 2 | T82 | Desarrollar la vista de visualización del perfil (nombre, apodo, etc.). | Nicolas Cares | 3 | Desarrollado
|  |  |  | T83 | Implementar la consulta para leer el perfil existente. | Nicolas Cares | 2 | Desarrollado
E8
| H35 | Como usuario requiero ver mi progreso por categoria o ruta con la finalidad de identificar en qué temas avanzo más | 2 | T84 | Desarrollar la consulta para calcular el progreso de insignias por categoría (obtenidas / totales). | Nicolas Cares | 4 | Desarrollado
|  |  |  | T85 | Desarrollar la interfaz de visualización de progreso (barras/gráficos) con la opción "por categoría". | Andres Fernandes | 2 | Desarrollado
| H36 | Como usuario requiero ver metas próximas y lugares faltantes con la finalidad de planificar mis siguientes visitas | 5 | T86 | Desarrollar la consulta para identificar 3-5 lugares cercanos (con ubicación activa) que el usuario aún no tiene la insignia. | Benjamin Marin | 4 | Desarrollado
|  |  |  | T87 | Desarrollar la vista de "Sugerencias" con listado de lugares faltantes, distancia y botón "Ir". | Benjamin Marin | 3 | Desarrollado
| H37 | Como usuario requiero desbloquear hitos/levels por cantidad de insignias con la finalidad de mantenerme motivado | 5 | T88 | Implementar la lógica de niveles/hitos ( cada 5, 10, 20 insignias) y su registro en el perfil. | Nicolas Cares | 5 | Desarrollado
|  |  |  | T89 | Desarrollar la interfaz de notificación de "Hito alcanzado" y la visualización del progreso hacia el próximo hito. | Nicolas Cares | 3 | Desarrollado
| H38 | Como usuario necesito ver mi progreso aun sin conexion con la finalidad de consultar mis avances en terreno | 2 | T90 | Extender el caché local para almacenar el último cálculo de progreso/hitos. | Andres Fernandes | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T91 | Implementar la lógica de recálculo y actualización al reconectar (sincronización). | Nicolas Cares | 5 | Desarrollado
E12
| H39 | Como un QA requiero verificar la persistencia de la sesión con la finalidad de asegurar que el requisito de login mensual sea estable | 8 | T92 | Diseñar y documentar el caso de prueba para la persistencia de sesión (prueba de cambio de fecha en el dispositivo). | Benjamin Marin | 7 | Desarrollado
| H40 | Como un QA necesito probar el flujo de recuperación de contraseña con la finalidad de asegurar que los usuarios puedan recuperar el acceso. | 8 | T93 | Diseñar y documentar el caso de prueba de restablecimiento de contraseña (solicitud, recepción de email, uso del enlace). | Benjamin Marin | 7 | Desarrollado
| H41 | Como un QA requiero verificar la lógica de desbloqueo con la finalidad de prevenir el desbloqueo accidental o fraudulento. | 8 | T94 | Diseñar y documentar los casos de prueba para el desbloqueo único y el "Enfriamiento por tiempo". | Benjamin Marin | 7 | Desarrollado
| H42 | Como un QA necesito probar la exactitud de la georreferenciación con la finalidad de validar que el mapa muestra los sitios y la ubicación del usuario correctamente. | 8 | T95 | Diseñar y documentar el caso de prueba para la precisión de marcadores de sitio y ubicación del usuario en el mapa. | Andres Fernandez | 7 | Desarrollado
|  |  |  | T96 | Diseñar y documentar el caso de prueba para la correcta carga y ordenamiento del Carrusel de Cercanía. | Nicolas Cares | 7 | Desarrollado
E13
| H43 | Como Administrador nesecito tener una interfaz para añadir nuevos sitios patrimoniales con la finalidad de escalar la aplicación sin modificar código | 8 | T97 | Desarrollar la interfaz web (panel) para la creación de nuevo sitio. | Andres Fernandes | 8 | Desarrollado
|  |  |  | T98 | Implementar la función de escritura/guardado de nuevos registros en la colección lugares. | Andres Fernandes | 6 | Desarrollado
| H44 | Como Administrador necesito tener una interfaz con un dashboard con la finalidad de poder analizar los datos que nos entrega la aplicacion. | 8 | T99 | Configurar el flujo de datos para la exportación de Firestore con la herramienta de Business Intelligence ( Looker Studio). | Benjamin Marin | 8 | Desarrollado
|  |  |  | T100 | Diseñar y crear el dashboard con métricas clave (usuarios, visitas, insignias desbloqueadas, etc.). | Benjamin Marin | 7 | Desarrollado
E15
| H45 | Como Usuario , requiero ver una sección horizontal (scroll) en la pantalla principal que muestre "Lugares Populares", con la finalidad de descubrir rápidamente qué sitios patrimoniales están visitando más los otros usuarios. | 8 | T101 | Maquetar el componente/widget SiteCard para el carrusel horizontal. | Andres Fernandes | 4 | Desarrollado
|  |  |  | T102 | Implementar el ListView horizontal en la pantalla de inicio (Home). | Andres Fernandes | 3 | Desarrollado
| H46 | Como Usuario necesito poder presionar (tocar) en una tarjeta del scroll de lugares populares, para navegar directamente a la pantalla de detalles de ese sitio y ver más información o cómo llegar . | 2 | T103 | Definir y documentar la lógica de "popularidad" y Escribir script que calcule la lista de populares. | Andres Fernandes | 3 | Desarrollado
|  |  |  | T104 | Añadir evento onTap a las SiteCard del carrusel e implementar la lógica de navegación al detalle del sitio. | Andres Fernandes | 2 | Desarrollado
(Frontend) Integrar la data real de Firebase con el carrusel de E15-H1 (reemplazar mock).
E16
| H47 | Como Usuario requiero poder "Seguir" a otros usuarios desde su perfil público, con la finalidad de conectar con ellos y ver su actividad futura en mi feed. | 5 | T105 | Implementar subcoleccion para incluir following (array) y followers (array). | Nicolas Cares | 3 | Desarrollado
|  |  |  | T106 | Añadir el botón "Seguir" a la UI del perfil de usuario. | Nicolas Cares | 3 | Desarrollado
|  |  |  | T107 | Crear Script que actualice atómicamente las listas de ambos usuarios. | Benjamin Marin | 3 | Desarrollado
| H48 | Como Usuario , requiero poder "Dejar de Seguir" a un usuario que sigo, con la finalidad de curar mi feed y no recibir más sus actualizaciones. | 5 | T108 | Crear logica y script de dejar de seguir un usuario, actualizando la lista de los usuarios. | Benjamin Marin | 4 | Desarrollado
|  |  |  | T109 | Implementar la lógica de estado en el botón y conectar a seguir y dejar de seguir. | Benjamin Marin | 3 | Desarrollado
| H49 | Como Usuario, necesito tener una pantalla de "Feed" o "Actividad Social", para poder ver en orden cronológico las insignias que han ganado los usuarios que sigo. | 5 | T110 | Diseñar y crear logica en donde se extraigan los lugares de la base de datos. | Nicolas Cares | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T111 | Modificar lógica de "Ganar Insignia" para que también escriba en la colección activities. | Benjamin Marin | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T112 | Crear la nueva pantalla/pestaña "Feed" en la navegación . | Benjamin Marin | 4 | Desarrollado
|  |  |  | T113 | Crear card donde se muestren las publicaciones de los usuarios(foto/texto). | Benjamin Marin | 2 | Desarrollado
| H50 | Como Usuario , quiero poder ver una lista de "Seguidores" y "Siguiendo" en mi perfil (y en el de otros), para gestionar mis conexiones y ver con quién está conectado otro usuario. | 5 | T114 | Añadir los contadores "Seguidores" y "Siguiendo" al perfil. | Nicolas Cares | 2 | Desarrollado
|  |  |  | T115 | Crear la UI para mostrar una lista de perfiles de usuario. | Benjamin Marin | 3 | Desarrollado
|  |  |  | T116 | Implementar la lógica para obtener y mostrar la lista de usuarios desde Firebase. | Benjamin Marin | 3 | Desarrollado
E14
| H51 | Como Desarrollador requiero generar los paquetes de aplicación para las tiendas(Android/iOS) con la finalidad de distribuir la aplicación a los usuarios finales. | 5 | T117 | Configurar los pipelines de CI/CD para generar el archivo .aab para Android. | Benjamin Marin | 3 | Pendiente
|  |  |  | T118 | Pruebas de verificación del paquete (APK) después de la generación del build. | Benjamin Marin | 2 | Pendiente

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
H1 | 1 | 8
H2 | 1 | 8
H3 | 2 | 5
H4 | 2 | 2
H5 | 2 | 5
H6 | 2 | 5
H7 | 3 | 5
H8 | 3 | 5
H9 | 3 | 5
H10 | 3 | 5
H11 | 3 | 2
H12 | 4 | 2
H13 | 4 | 5
H14 | 4 | 8
H15 | 4 | 5
H16 | 4 | 5
H17 | 5 | 2
H18 | 5 | 2
H19 | 6 | 5
H20 | 6 | 2
H21 | 6 | 2
H22 | 6 | 2
H23 | 6 | 2
H24 | 7 | 5
H25 | 7 | 8
H26 | 8 | 5
H27 | 8 | 2
H28 | 9 | 5
H29 | 9 | 5
H30 | 9 | 5
H31 | 9 | 2
H32 | 9 | 2
H33 | 10 | 2
H34 | 10 | 2
H35 | 11 | 2
H36 | 11 | 5
H37 | 11 | 5
H38 | 11 | 2
H39 | 12 | 8
H40 | 12 | 8
H41 | 12 | 8
H42 | 12 | 8
H43 | 13 | 8
H44 | 13 | 8
H45 | 14 | 8
H46 | 14 | 2
H47 | 15 | 5
H48 | 15 | 5
H49 | 15 | 5
H50 | 15 | 5
H51 | 16 | 5