## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 10 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
H1-T1 | 5 | DIA 1: 5 | 5
H1-T2 | 3 | DIA 1: 3 | 3
H2-T3 | 5 | DIA 2: 5 | 5
H2-T4 | 3 | DIA 2: 3 | 3
H3-T5 | 4 | DIA 3: 4 | 4
H3-T6 | 4 | DIA 3: 4 | 4
H3-T7 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 3
H4-T8 | 3 | DIA 3: 3 | 3
H4-T9 | 2 | DIA 4: 2 | 2
H5-T10 | 2 | DIA 4: 2 | 2
H5-T11 | 2 | DIA 4: 2 | 2
H6-T12 | 2 | DIA 4: 2 | 2
H6-T13 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 4
H7-T14 | 5 | DIA 5: 5 | 5
H7-T15 | 5 | DIA 6: 5 | 5
H7-T16 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 6
H7-T17 | 2 | DIA 6: 2 | 2
H7-T18 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 6
H8-T19 | 4 | DIA 7: 4 | 4
H8-T20 | 4 | DIA 7: 4 | 4
H8-T21 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 8
H9-T22 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 8
H9-T23 | 2 | DIA 8: 2 | 2
H10-T24 | 2 | DIA 8: 2 | 2
H10-T25 | 2 | DIA 9: 2 | 2
H10-T26 | 2 | DIA 9: 2 | 2
H11-T27 | 2 | DIA 10: 2 | 2
H11-T28 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 10
H11-T29 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 10
Horas Totales | 73
#REF!
Horas Consumidas (Realizadas) por Día realizar |  | 8 | 8 | 12 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4
#REF!
Trabajo Pendiente (Burndown) |  | 65 | 57 | 45 | 36 | 31 | 22 | 14 | 8 | 4 | 0