## Ejemplo1
Control del Sprint 2 de 10 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
H12-T30 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 1
H12-T31 | 3 | DIA 1: 3 | 3
H12-T32 | 3 | DIA 1: 3 | 3
H13-T33 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 2
H13-T34 | 2 | DIA 2: 2 | 2
H13-T35 | 4 | DIA 2: 4 | 4
H14-T36 | 2 | DIA 3: 2 | 2
H14-T37 | 3 | DIA 3: 3 | 3
H14-T38 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 3
H15-T39 | 3 | DIA 4: 3 | 3
H16-T40 | 4 | DIA 4: 4 | 4
H16-T41 | 4 | DIA 5: 4 | 4
H16-T42 | 3 | DIA 5: 3 | 3
H17-T43 | 2 | DIA 6: 2 | 2
H18-T44 | 3 | DIA 6: 3 | 3
H18-T45 | 3 | DIA 6: 3 | 3
H19-T146 | 2 | DIA 6: 2 | 2
H19-T147 | 3 | DIA 7: 3 | 3
H19-T148 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 7
H20-T49 | 2 | DIA 8: 2 | 2
H20-T50 | 2 | DIA 8: 2 | 2
H21-T51 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 9
H21-T52 | 2 | DIA 9: 2 | 2
H21-T53 | 2 | DIA 10: 2 | 2
Horas Totales | 57
#REF!
Horas Consumidas (Realizadas) por Día realizar |  | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2
#REF!
Trabajo Pendiente (Burndown) |  | 50 | 43 | 37 | 30 | 23 | 13 | 9 | 5 | 2 | 0