## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 10 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
H22-T54 | 3 | DIA 1: 3 | 3
H22-T55 | 2 | DIA 1: 2 | 2
H22-T56 | 2 | DIA 2: 2 | 2
H23-T57 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: DIA 2
H23-T58 | 3 | DIA 2: 3 | 3
H24-T59 | 3 | DIA 2: 3 | 3
H24-T60 | 4 | DIA 2: 4 | 4
H25-T61 | 4 | DIA 3: 4 | 4
H25-T62 | 2 | DIA 3: 2 | 2
H25-T63 | 3 | DIA 4: 3 | 3
H26-T64 | 2 | DIA 4: 2 | 2
H26-T65 | 2 | DIA 4: 2 | 2
H27-T66 | 3 | DIA 4: 3 | 3
H27-T67 | 3 | DIA 5: 3 | 3
H28-T68 | 4 | DIA 5: 4 | 4
H28-T69 | 4 | DIA 6: 4 | 4
H28-T70 | 2 | DIA 6: 2 | 2
H29-T71 | 2 | DIA 7: 2 | 2
H29-T72 | 4 | DIA 7: 4 | 4
H30-T73 | 2 | DIA 8: 2 | 2
H30-T74 | 3 | DIA 8: 3 | 3
H31-T75 | 3 | DIA 8: 3 | 3
H31-T76 | 3 | DIA 8: 3 | 3
H32-T77 | 2 | DIA 9: 2 | 2
H32-T78 | 4 | DIA 9: 4 | 4
H32-T79 | 4 | DIA 10: 4 | 4
Horas Totales | 74
#REF!
Horas Consumidas (Realizadas) por Día realizar |  | 5 | 13 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 11 | 6 | 4
#REF!
Trabajo Pendiente (Burndown) |  | 69 | 56 | 50 | 40 | 33 | 27 | 21 | 10 | 4 | 0