## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 10 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
H33-T80 | 6 | DIA 1: 6 | 6
H33-T81 | 4 | DIA 2: 4 | 4
H34-T82 | 3 | DIA 2: 3 | 3
H34-T83 | 2 | DIA 3: 2 | 2
H35-T84 | 4 | DIA 3: 4 | 4
H35-T85 | 2 | DIA 3: 2 | 2
H36-T86 | 4 | DIA 3: 4 | 4
H36-T87 | 3 | DIA 3: 3 | 3
H37-T88 | 5 | DIA 4: 5 | 5
H37-T89 | 3 | DIA 4: 3 | 3
H38-T90 | 2 | DIA 4: 2 | 2
H38-T91 | 5 | DIA 5: 5 | 5
H39-T92 | 7 | DIA 5: 7 | 7
H40-T93 | 7 | DIA 6: 7 | 7
H41-T94 | 7 | DIA 7: 7 | 7
H42-T95 | 7 | DIA 8: 7 | 7
H42-T96 | 7 | DIA 8: 7 | 7
Horas Totales | 78
#REF!
Horas Consumidas (Realizadas) por Día realizar |  | 6 | 7 | 15 | 10 | 12 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0
#REF!
Trabajo Pendiente (Burndown) |  | 72 | 65 | 50 | 40 | 28 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0