## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 10 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
H43-T97 | 8 | DIA 1: 8 | 8
H43-T98 | 6 | DIA 2: 6 | 6
H44-T99 | 8 | DIA 2: 8 | 8
H44-T100 | 7 | DIA 3: 7 | 7
H45-T101 | 4 | DIA 3: 4 | 4
H45-T102 | 3 | DIA 3: 3 | 3
H46-T103 | 3 | DIA 4: 3 | 3
H46-T104 | 2 | DIA 4: 2 | 2
H47-T105 | 3 | DIA 4: 3 | 3
H47-T106 | 3 | DIA 4: 3 | 3
H47-T107 | 3 | DIA 5: 3 | 3
H48-T108 | 4 | DIA 5: 4 | 4
H48-T109 | 3 | DIA 6: 3 | 3
H49-T110 | 2 | DIA 6: 2 | 2
H49-T111 | 2 | DIA 6: 2 | 2
H49-T112 | 4 | DIA 7: 4 | 4
H49-T113 | 2 | DIA 7: 2 | 2
H50-T114 | 2 | DIA 7: 2 | 2
H50-T115 | 3 | DIA 8: 3 | 3
H50-T116 | 3 | DIA 8: 3 | 3
H51-T117 | 3 | DIA 9: 3 | 3
H51-T118 | 2 | DIA 10: 2 | 2
Horas Totales | 80
#REF!
Horas Consumidas (Realizadas) por Día realizar |  | 8 | 14 | 14 | 11 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2
#REF!
Trabajo Pendiente (Burndown) |  | 72 | 58 | 44 | 33 | 26 | 19 | 11 | 5 | 2 | 0