## Sprint Backlog
| Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración | Pruebas de eliminación de sesión local y redirección a la pantalla de Login.
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
| Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | DIA 1 CONS | DIA 1 REST | DIA 2 CONS | DIA 2 REST | DIA 3 CONS | DIA 3 REST | DIA 4 CONS | DIA 4 REST | DIA 5 CONS | DIA 5 REST | DIA 6 CONS | DIA 6 REST | DIA 7 CONS | DIA 7 REST | DIA 8 CONS | DIA 8 REST | DIA 9 CONS | DIA 9 REST | DIA 10 CONS | DIA 10 REST
| H1-T1 | Como Desarrollador Requiero Inicializar Firebase en la aplicación Flutter con la finalidad de conectar la app al backend. | Configurar el proyecto Firebase y descargar archivos de configuración. | Andres Fernandes | Completado | 5 | 5 | 0
| H1-T2 |  | Implementar el código de inicialización de Firebase en la app principal. | Andres Fernandes | Completado | 3 | 3 | 0
| H2-T3 | Como Administrador necesito habilitar servicios clave de Firebase con la finalidad de soportar la autenticación y el almacenamiento de datos. | Habilitar el servicio Firebase Authentication (Email/Contraseña) en la consola de Firebase. | Andres Fernandes | Completado | 5 |  |  | 5 | 0
| H2-T4 |  | Habilitar y configurar Firestore (base de datos) en la consola. | Andres Fernandes | Completado | 3 |  |  | 3 | 0
| H3-T5 | Como desarollador requiero definir esquema de colecciones(lugares, insignias, visitas, usuarios_insignias, perfiles) con la finalidad de garantizar consistencia y consultas simples. | Definir el esquema y las reglas de seguridad de Firestore para la colección lugares. | Andres Fernandes | Completado | 4 |  |  |  |  | 4 | 0
| H3-T6 |  | Definir el esquema y las reglas de seguridad de Firestore para las colecciones insignias, visitas y usuarios con insignias. | Andres Fernandes | Completado | 4 |  |  |  |  | 4 | 0
| H3-T7 |  | Pruebas de rechazo de documentos con campos faltantes o inválidos. | Benjamin Marin | Completado | 1 |  |  |  |  | 1 | 0
| H4-T8 | Como Desarrollador necesito Diseñar la colección usuarios con la finalidad de almacenar los datos de perfil y los logros coleccionados. | Crear el modelo de datos de la colección usuarios (email, nombre, apodo, insignias_desbloqueadas, etc.). | Nicolas Cares | Completado | 3 |  |  |  |  | 3 | 0
XX-XXXX-XXXX | H4-T9 |  | Implementar la creación automática del documento usuario al registrarse exitosamente. | Benjamin Marin | Completado | 2 | [6 empty] | 2 | 0
| H5-T10 | Como Desarrollador requiero implementar la Gestión del Estado Global de la Ruta con la finalidad de coordinar la lógica de "Viaje Activo" entre el mapa y el carrusel. | Implementar un patrón de gestión de estado para la variable viaje. | Benjamin Marin | Completado | 2 | [6 empty] | 2 | 0
| H5-T11 |  | Conectar la variable viaje activado a los componentes de Mapa y Carrusel para alternar visibilidad/comportamiento. | Benjamin Marin | Completado | 2 | [6 empty] | 2 | 0
| H6-T12 | Como Desarrollador necesito diseñar la colección lugares patrimoniales y culturales con la finalidad de listar los puntos de interés para el mapa | Crear el modelo de datos para la colección lugares (nombre, latitud, longitud, categoría). | Nicolas Cares | Completado | 2 | [6 empty] | 2 | 0
| H6-T13 |  | Pruebas de consulta de la lista de lugares desde la aplicación. | Benjamin Marin | Completado | 1 | [6 empty] | 1 | 0
| H7-T14 | Como nuevo Usuario necesito registrarme con todos los datos de perfil requeridos con la finalidad de acceder y personalizar su experiencia. | Desarrollar el endpoint de registro con validación de campos (email, nombre, apodo, etc.). | Andres Fernandes | Completado | 5 | [8 empty] | 5 | 0
| H7-T15 |  | Implementar la lógica de verificación de "Email ya en uso" y manejo de errores. | Andres Fernandes | Completado | 5 | [10 empty] | 5 | 0
| H7-T16 |  | Integrar el requisito de "Contraseña débil" (mínimo 8 caracteres) con el servicio de autenticación (Firebase). | Benjamin Marin | Completado | 1 | [10 empty] | 1 | 0
| H7-T17 |  | Diseñar y desarrollar el formulario de registro en Flutter con manejo de estado de carga/error. | Andres Fernandes | Completado | 2 | [10 empty] | 2 | 0
| H7-T18 |  | Crear pruebas de integración para el flujo de registro exitoso y fallido (errores, campos faltantes, email en uso). | Andres Fernandes | Completado | 1 | [10 empty] | 1 | 0
| H8-T19 | Como Usuario Registrado requiero Iniciar Sesión con la finalidad de acceder al perfil e historial. | Implementar la autenticación de login (correo/contraseña) y manejo de "Credenciales incorrectas". | Andres Fernandes | Completado | 4 | [12 empty] | 4 | 0
| H8-T20 |  | Desarrollar la interfaz de inicio de sesión con redirección a Home en caso de éxito. | Benjamin Marin | Completado | 4 | [12 empty] | 4 | 0
| H8-T21 |  | Pruebas funcionales de login con credenciales válidas e inválidas. | Andres Fernandes | Completado | 1 | [14 empty] | 1 | 0
| H9-T22 | Como Usuario Registrado requiero Iniciar Sesión con la finalidad de acceder al perfil e historial. | Configurar la persistencia de sesión a 30 días en el dispositivo (utilizando SharedPreferences o similar). | Andres Fernandes | Completado | 1 | [14 empty] | 1 | 0
| H9-T23 |  | Implementar la lógica de verificación de caducidad al iniciar la aplicación y redirigir a Login si caducó. | Andres Fernandes | Completado | 2 | [14 empty] | 2 | 0
| H10-T24 | Como Usuario Registrado necesito solicitar un restablecimiento de contraseña con la finalidad de recuperar el acceso a su cuenta | Configurar el servicio de restablecimiento de contraseña de Firebase. | Andres Fernandes | Completado | 2 | [14 empty] | 2 | 0
| H10-T25 |  | Desarrollar la interfaz para solicitar el restablecimiento (OlvidasteContraseña) y mostrar mensajes de éxito/error. | Andres Fernandes | Completado | 2 | [16 empty] | 2 | 0
| H10-T26 |  | Verificar la recepción del correo y el flujo completo de cambio de contraseña a través del enlace. | Andres Fernandes | Completado | 2 | [16 empty] | 2 | 0
| H11-T27 | Como Usuario Registrado Requiero cerrar sesión con la finalidad de proteger la cuenta en el dispositivo. | Implementar la funcionalidad de cierre de sesión (eliminar el token). | Andres Fernandes | Completado | 2 | [18 empty] | 2 | 0
| H11-T28 |  | Diseñar el modal de confirmación (¿Desea cerrar sesión?) y la acción de limpiar caché sensible. | Andres Fernandes | Completado | 1 | [18 empty] | 1 | 0
| H11-T29 |  | Implementar la creación automática del documento usuario al registrarse exitosamente. | Nicolas Cares | Completado | 1 | [18 empty] | 1 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.