## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas Estimadas | DIA 1 CONS | DIA 1 REST | DIA 2 CONS | DIA 2 REST | DIA 3 CONS | DIA 3 REST | DIA 4 CONS | DIA 4 REST | DIA 5 CONS | DIA 5 REST | DIA 6 CONS | DIA 6 REST | DIA 7 CONS | DIA 7 REST | DIA 8 CONS | DIA 8 REST | DIA 9 CONS | DIA 9 REST | DIA 10 CONS | DIA 10 REST
H33-T80 | Como usuario necesito completar mi perfil inicial (nombre, apodo, fecha, ciudad, comuna) con la finalidad de personalizar mi experiencia | Desarrollar la interfaz de creación/edición de perfil inicial. | Nicolas Cares | Completado | 6 | 6 | 0
H33-T81 |  | Implementar la lógica para guardar el documento de perfil con todos los campos obligatorios y sus validaciones ( formato de fecha, apodo en uso). | Nicolas Cares | Completado | 4 |  |  | 4 | 0
H34-T82 | Como usuario requiero ver mi historial de visitas con la finalidad de recordar dónde estuve y planificar próximas visitas. | Desarrollar la vista de visualización del perfil (nombre, apodo, etc.). | Nicolas Cares | Completado | 3 |  |  | 3 | 0
H34-T83 |  | Implementar la consulta para leer el perfil existente. | Nicolas Cares | Completado | 2 |  |  |  |  | 2 | 0
H35-T84 | Como usuario requiero ver mi progreso por categoria o ruta con la finalidad de identificar en qué temas avanzo más | Desarrollar la consulta para calcular el progreso de insignias por categoría (obtenidas / totales). | Nicolas Cares | Completado | 4 |  |  |  |  | 4 | 0
H35-T85 |  | Desarrollar la interfaz de visualización de progreso (barras/gráficos) con la opción "por categoría". | Andres Fernandez | Completado | 2 |  |  |  |  | 2 | 0
H36-T86 | Como usuario requiero ver metas próximas y lugares faltantes con la finalidad de planificar mis siguientes visitas | Desarrollar la consulta para identificar 3-5 lugares cercanos (con ubicación activa) que el usuario aún no tiene la insignia. | Benjamin Marin | Completado | 4 |  |  |  |  | 4 | 0
H36-T87 |  | Desarrollar la vista de "Sugerencias" con listado de lugares faltantes, distancia y botón "Ir". | Benjamin Marin | Completado | 3 |  |  |  |  | 3 | 0
H37-T88 | Como usuario requiero desbloquear hitos/levels por cantidad de insignias con la finalidad de mantenerme motivado | Implementar la lógica de niveles/hitos ( cada 5, 10, 20 insignias) y su registro en el perfil. | Nicolas Cares | Completado | 5 | [6 empty] | 5 | 0
H37-T89 |  | Desarrollar la interfaz de notificación de "Hito alcanzado" y la visualización del progreso hacia el próximo hito. | Nicolas Cares | Completado | 3 | [6 empty] | 3 | 0
H38-T90 | Como usuario necesito ver mi progreso aun sin conexion con la finalidad de consultar mis avances en terreno | Extender el caché local para almacenar el último cálculo de progreso/hitos. | Andres Fernandez | Completado | 2 | [6 empty] | 2 | 0
H38-T91 |  | Implementar la lógica de recálculo y actualización al reconectar (sincronización). | Nicolas Cares | Completado | 5 | [8 empty] | 5 | 0
H39-T92 | Como un QA requiero verificar la persistencia de la sesión con la finalidad de asegurar que el requisito de login mensual sea estable | Diseñar y documentar el caso de prueba para la persistencia de sesión (prueba de cambio de fecha en el dispositivo). | Benjamin Marin | Completado | 7 | [8 empty] | 7 | 0
H40-T93 | Como un QA necesito probar el flujo de recuperación de contraseña con la finalidad de asegurar que los usuarios puedan recuperar el acceso. | Diseñar y documentar el caso de prueba de restablecimiento de contraseña (solicitud, recepción de email, uso del enlace). | Benjamin Marin | Completado | 7 | [10 empty] | 7 | 0
H41-T94 | Como un QA requiero verificar la lógica de desbloqueo con la finalidad de prevenir el desbloqueo accidental o fraudulento. | Diseñar y documentar los casos de prueba para el desbloqueo único y el "Enfriamiento por tiempo". | Benjamin Marin | Completado | 7 | [12 empty] | 7 | 0
H42-95 | Como un QA necesito probar la exactitud de la georreferenciación con la finalidad de validar que el mapa muestra los sitios y la ubicación del usuario correctamente. | Diseñar y documentar el caso de prueba para la precisión de marcadores de sitio y ubicación del usuario en el mapa. | Andres Fernandez | Completado | 7 | [14 empty] | 7 | 0
H42-96 |  | Diseñar y documentar el caso de prueba para la correcta carga y ordenamiento del Carrusel de Cercanía. | Nicolas Cares | Completado | 7 | [14 empty] | 7 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.