## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas Estimadas | DIA 1 CONS | DIA 1 REST | DIA 2 CONS | DIA 2 REST | DIA 3 CONS | DIA 3 REST | DIA 4 CONS | DIA 4 REST | DIA 5 CONS | DIA 5 REST | DIA 6 CONS | DIA 6 REST | DIA 7 CONS | DIA 7 REST | DIA 8 CONS | DIA 8 REST | DIA 9 CONS | DIA 9 REST | DIA 10 CONS | DIA 10 REST
H43-T97 | Como Administrador nesecito tener una interfaz para añadir nuevos sitios patrimoniales con la finalidad de escalar la aplicación sin modificar código | Desarrollar la interfaz web (panel) para la creación de nuevo sitio. | Andres Fernandez | Completado | 8 | 8 | 0
H43-T98 |  | Implementar la lógica para guardar el documento de perfil con todos los campos obligatorios y sus validaciones ( formato de fecha, apodo en uso). | Andres Fernandez | Completado | 6 |  |  | 6 | 0
H44-T99 | Como Administrador necesito tener una interfaz con un dashboard con la finalidad de poder analizar los datos que nos entrega la aplicacion. | Configurar el flujo de datos para la exportación de Firestore con la herramienta de Business Intelligence ( Looker Studio). | Benjamin Marin | Completado | 8 |  |  | 8 | 0
H44-T100 |  | Diseñar y crear el dashboard con métricas clave (usuarios, visitas, insignias desbloqueadas, etc.). | Benjamin Marin | Completado | 7 |  |  |  |  | 7 | 0
H45-T101 | Como Usuario , requiero ver una sección horizontal (scroll) en la pantalla principal que muestre "Lugares Populares", con la finalidad de descubrir rápidamente qué sitios patrimoniales están visitando más los otros usuarios. | Maquetar el componente/widget SiteCard para el carrusel horizontal. | Andres Fernandez | Completado | 4 |  |  |  |  | 4 | 0
H45-T102 |  | Implementar el ListView horizontal en la pantalla de inicio (Home). | Andres Fernandez | Completado | 3 |  |  |  |  | 3 | 0
H46-T103 | Como Usuario necesito poder presionar (tocar) en una tarjeta del scroll de lugares populares, para navegar directamente a la pantalla de detalles de ese sitio y ver más información o cómo llegar . | Definir y documentar la lógica de "popularidad" y Escribir script que calcule la lista de populares. | Andres Fernandez | Completado | 3 | [6 empty] | 3 | 0
H46-T104 |  | Añadir evento onTap a las SiteCard del carrusel e implementar la lógica de navegación al detalle del sitio. | Andres Fernandez | Completado | 2 | [6 empty] | 2 | 0
H47-105 | Como Usuario requiero poder "Seguir" a otros usuarios desde su perfil público, con la finalidad de conectar con ellos y ver su actividad futura en mi feed. | Implementar subcoleccion para incluir following (array) y followers (array). | Nicolas Cares | Completado | 3 | [6 empty] | 3 | 0
H47-106 |  | Añadir el botón "Seguir" a la UI del perfil de usuario. | Nicolas Cares | Completado | 3 | [6 empty] | 3 | 0
H47-107 |  | Crear Script que actualice atómicamente las listas de ambos usuarios. | Benjamin Marin | Completado | 3 | [8 empty] | 3 | 0
H48-T108 | Como Usuario , requiero poder "Dejar de Seguir" a un usuario que sigo, con la finalidad de curar mi feed y no recibir más sus actualizaciones. | Crear logica y script de dejar de seguir un usuario, actualizando la lista de los usuarios. | Benjamin Marin | Completado | 4 | [8 empty] | 4 | 0
H48-T109 |  | Implementar la lógica de estado en el botón y conectar a seguir y dejar de seguir. | Benjamin Marin | Completado | 3 | [10 empty] | 3 | 0
H49-T110 | Como Usuario, necesito tener una pantalla de "Feed" o "Actividad Social", para poder ver en orden cronológico las insignias que han ganado los usuarios que sigo. | Diseñar y crear logica en donde se extraigan los lugares de la base de datos. | Nicolas Cares | Completado | 2 | [10 empty] | 2 | 0
H49-T111 |  | Modificar lógica de "Ganar Insignia" para que también escriba en la colección activities. | Benjamin Marin | Completado | 2 | [10 empty] | 2 | 0
H49-T112 |  | Crear la nueva pantalla/pestaña "Feed" en la navegación . | Benjamin Marin | Completado | 4 | [12 empty] | 4 | 0
H49-T113 |  | Crear card donde se muestren las publicaciones de los usuarios(foto/texto). | Benjamin Marin | Completado | 2 | [12 empty] | 2 | 0
H50-T114 | Como Usuario , quiero poder ver una lista de "Seguidores" y "Siguiendo" en mi perfil (y en el de otros), para gestionar mis conexiones y ver con quién está conectado otro usuario. | Añadir los contadores "Seguidores" y "Siguiendo" al perfil. | Nicolas Cares | Completado | 2 | [12 empty] | 2 | 0
H50-T115 |  | Crear la UI para mostrar una lista de perfiles de usuario. | Benjamin Marin | Completado | 3 | [14 empty] | 3 | 0
H50-T116 |  | Implementar la lógica para obtener y mostrar la lista de usuarios desde Firebase. | Benjamin Marin | Completado | 3 | [14 empty] | 3 | 0
H51-T117 | Como Desarrollador requiero generar los paquetes de aplicación para las tiendas(Android/iOS) con la finalidad de distribuir la aplicación a los usuarios finales. | Configurar los pipelines de CI/CD para generar el archivo .aab para Android. | Benjamin Marin | Completado | 3 | [16 empty] | 3 | 0
H51-T118 |  | Pruebas de verificación del paquete (APK/IPA) después de la generación del build. | Benjamin Marin | Completado | 2 | [18 empty] | 2 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.