## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1 | [19 empty] | Mes 2 | [19 empty] | Mes 3
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Andrés Fernández | ¿Qué completaste ayer? | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Creacion e implementacion de la base de datos. | Definir reglas de Firebase y aunth | Creacion de colección de lugares | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Desarrollar el endpoint de registro | Implementar la lógica de verificación de "Email ya en uso" y manejo de errores.Diseñar y desarrollar el formulario de registro.Y realizar pruebas. | Autenticacion de usuario y manejo de "Credenciales incorrectas". | Pruebas funcionales de login,Configurar la persistencia de sesión a 30 días en el dispositivo , Implementar la lógica de verificación de caducidad y Configurar el servicio de restablecimiento de contraseña. | Desarrollar la interfaz para solicitar el restablecimiento y Verificar la recepción del correo | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Preparar el script de migración inicial de datos | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Implementar la lógica para que el modal se dispare inmediatamente al confirmarse el guardado de la insignia en Firebase y Asegurar que el modal muestre la imagen | Implementar la lógica para no desplegar el modal si el escaneo falló | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Implementar la estrategia de caché de Firestore o base de datos local para la colección/historial. | Desarrollar la interfaz de edición de perfil e Implementar la lógica de validación de apodo | Implementar la función de almacenamiento y actualización del apodo. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Desarrollar la interfaz de visualización de progreso (barras/gráficos) con la opción "por categoría". | Extender el caché local para almacenar el último cálculo de progreso/hitos. | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Desarrollar la interfaz web (panel) para la creación de nuevo sitio. | Implementar la función de escritura/guardado de nuevos registros en la colección lugares | Maquetar el componente/widget SiteCard para el carrusel horizontal y Implementar el ListView horizontal en la pantalla de inicio. | Definir y documentar la lógica de "popularidad" y Añadir evento onTap a las SiteCard del carrusel | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Creacion e implementacion de la base de datos. | Definir reglas de Firebase y aunth | Creacion de colección de lugares | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Desarrollar el endpoint de registro | Implementar la lógica de verificación de "Email ya en uso" y manejo de errores.Diseñar y desarrollar el formulario de registro.Y realizar pruebas. | Autenticacion de usuario y manejo de "Credenciales incorrectas". | Pruebas funcionales de login,Configurar la persistencia de sesión a 30 días en el dispositivo , Implementar la lógica de verificación de caducidad y Configurar el servicio de restablecimiento de contraseña. | Desarrollar la interfaz para solicitar el restablecimiento y Verificar la recepción del correo | Implementar la funcionalidad de cierre de sesión y Diseñar el modal de confirmación. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Preparar el script de migración inicial de datos | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Implementar la lógica para que el modal se dispare inmediatamente al confirmarse el guardado de la insignia en Firebase y Asegurar que el modal muestre la imagen | Implementar la lógica para no desplegar el modal si el escaneo falló. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Implementar la estrategia de caché de Firestore o base de datos local para la colección/historial. | Desarrollar la interfaz de edición de perfil e Implementar la lógica de validación de apodo | Implementar la función de almacenamiento y actualización del apodo. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Desarrollar la interfaz de visualización de progreso (barras/gráficos) con la opción "por categoría". | Extender el caché local para almacenar el último cálculo de progreso/hitos. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Diseñar y documentar el caso de prueba para la precisión de marcadores de sitio y ubicación del usuario en el mapa. | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Desarrollar la interfaz web (panel) para la creación de nuevo sitio. | Implementar la función de escritura/guardado de nuevos registros en la colección lugares | Maquetar el componente/widget SiteCard para el carrusel horizontal y Implementar el ListView horizontal en la pantalla de inicio. | Definir y documentar la lógica de "popularidad" y Añadir evento onTap a las SiteCard del carrusel | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | Hoy | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | hoy | hoy | hoy | hoy | hoy | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | hoy | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | hoy | hoy | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | hoy | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | hoy | hoy | hoy | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Errores de las reglas al configurarlas de manera seguida. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog
Benjamín Marín | ¿Qué completaste ayer? | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | pruebas de valores faltantes en iniciar sesion | Implementacion de funcionalidad de registro usuario,pruebas de listado de luagres desde la app, creacion de estado de viaje del mapa e implementacion de carrusel de lugares. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Integrar el requisito de "Contraseña débil | Desarrollar la interfaz de inicio de sesión con redirección a Home en caso de éxito. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Solicitar y manejar los permisos de geolocalización,Implementar el centrado del mapa y Mostrar marcadores (pins) | Implementar el modal de confirmación,Integrar un servicio de mapas (Google Maps API) y Actualizar la variable de estado viaje a True | Desarrollar el botón 'X' de cancelación,Implementar la lógica para eliminar la ruta dibujada y Asegurar que el botón 'X' solo sea visible según condicion true. | Implementar la lógica para deshabilitar o mostrar un mensaje de alerta y Desarrollar una consulta para filtrar los 5 lugares más cercanos a la ubicación del usuario | Diseñar e implementar el componente Carrusel deslizable e Implementar la interacción (al pulsar un elemento) | Compilar y verificar que las imágenes estén correctamente empaquetadas | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Diseñar e implementar el componente Navbar e Implementar la navegación fluida entre las vistas | Diseñar y posicionar los íconos/botones de acción e Implementar la acción del botón QR | Implementar la acción del botón de centrado de ubicación y Desarrollar el componente de "Modal de éxito" centrado y animado. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Desarrollar la consulta para identificar 3-5 lugares cercanos y Desarrollar la vista de "Sugerencias" con listado de lugares faltantes, distancia y botón "Ir" | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Diseñar y documentar el caso de prueba para la persistencia de sesión (prueba de cambio de fecha en el dispositivo). | Diseñar y documentar el caso de prueba de restablecimiento de contraseña (solicitud, recepción de email, uso del enlace). | Diseñar y documentar los casos de prueba para el desbloqueo único y el "Enfriamiento por tiempo". | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Configurar el flujo de datos para la exportación de Firestore con la herramienta de Business Intelligence ( Looker Studio). | Diseñar y crear el dashboard con métricas clave (usuarios, visitas, insignias desbloqueadas, etc.). | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Crear Script que actualice atómicamente las listas de ambos usuarios y Crear logica y script de dejar de seguir un usuario | Implementar la lógica de estado en el botón y conectar a seguir y dejar de seguir.Modificar lógica de "Ganar Insignia" para que también escriba en la colección activities. | Crear la nueva pantalla/pestaña "Feed" en la navegación y Crear card donde se muestren las publicaciones de los usuarios(foto/texto). | Crear la UI para mostrar una lista de perfiles de usuario y Implementar la lógica para obtener y mostrar la lista de usuarios desde Firebase. | Configurar los pipelines de CI/CD para generar el archivo .aab para Android.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | pruebas de valores faltantes en iniciar sesion | Implementacion de funcionalidad de registro usuario,pruebas de listado de luagres desde la app, creacion de estado de viaje del mapa e implementacion de carrusel de lugares. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Integrar el requisito de "Contraseña débil | Desarrollar la interfaz de inicio de sesión con redirección a Home en caso de éxito. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Solicitar y manejar los permisos de geolocalización,Implementar el centrado del mapa y Mostrar marcadores (pins) | Implementar el modal de confirmación,Integrar un servicio de mapas (Google Maps API) y Actualizar la variable de estado viaje a True | Desarrollar el botón 'X' de cancelación,Implementar la lógica para eliminar la ruta dibujada y Asegurar que el botón 'X' solo sea visible según condicion true. | Implementar la lógica para deshabilitar o mostrar un mensaje de alerta y Desarrollar una consulta para filtrar los 5 lugares más cercanos a la ubicación del usuario | Diseñar e implementar el componente Carrusel deslizable e Implementar la interacción (al pulsar un elemento) | Compilar y verificar que las imágenes estén correctamente empaquetadas | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Diseñar e implementar el componente Navbar e Implementar la navegación fluida entre las vistas | Diseñar y posicionar los íconos/botones de acción e Implementar la acción del botón QR | Implementar la acción del botón de centrado de ubicación y Desarrollar el componente de "Modal de éxito" centrado y animado. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Desarrollar la consulta para identificar 3-5 lugares cercanos y Desarrollar la vista de "Sugerencias" con listado de lugares faltantes, distancia y botón "Ir" | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Diseñar y documentar el caso de prueba para la persistencia de sesión (prueba de cambio de fecha en el dispositivo). | Diseñar y documentar el caso de prueba de restablecimiento de contraseña (solicitud, recepción de email, uso del enlace). | Diseñar y documentar los casos de prueba para el desbloqueo único y el "Enfriamiento por tiempo". | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Configurar el flujo de datos para la exportación de Firestore con la herramienta de Business Intelligence ( Looker Studio). | Diseñar y crear el dashboard con métricas clave (usuarios, visitas, insignias desbloqueadas, etc.). | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Crear Script que actualice atómicamente las listas de ambos usuarios y Crear logica y script de dejar de seguir un usuario | Implementar la lógica de estado en el botón y conectar a seguir y dejar de seguir.Modificar lógica de "Ganar Insignia" para que también escriba en la colección activities. | Crear la nueva pantalla/pestaña "Feed" en la navegación y Crear card donde se muestren las publicaciones de los usuarios(foto/texto). | Crear la UI para mostrar una lista de perfiles de usuario y Implementar la lógica para obtener y mostrar la lista de usuarios desde Firebase. | Configurar los pipelines de CI/CD para generar el archivo .aab para Android. | Pruebas de verificación del paquete (APK) después de la generación del build.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Hoy | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | hoy | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | hoy | hoy | hoy | hoy | hoy | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | hoy | hoy | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | hoy | hoy | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | hoy | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog | hoy | hoy | hoy | hoy | hoy | hoy
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin impedimentos relevantes | Posibles de Firesbase | sin horas registradas en sprint backlog. | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin impedimentos relevantes | Error de funcionalidad de api | Sin impedimentos relevantes | Calculos de distancia | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin impedimentos relevantes | Hacer graficos con base de datos nosql. | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes
Nicolás Cares | ¿Qué completaste ayer? | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Creacion de colección de usuarios. | Creacion de modelo de datos en codigo para lugares desde admin. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Pruebas de eliminación de sesión local y redirección a la pantalla de Login | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Ejecutar la migración inicial de las colecciones lugares e insignias y Integrar librería de escáner QR en la aplicación. | Implementar la lógica de validación del Qr y Manejar los mensajes de error para "Fuera de zona" o "QR inválido". | Implementar la función de otorgamiento único de insignia e Implementar la lógica para chequear si la insignia ya fue obtenida | Diseñar y desarrollar el "Modal de logro" y Implementar la vibración/sonido al desbloquear la insignia | Implementar la funcionalidad de "Compartir" con una imagen/título prellenado. | Integrar una base de datos local e Implementar la lógica para guardar validaciones con timestamp en la cola local si no hay conexión. | Desarrollar el servicio de sincronización,Implementar la regla de "Enfriamiento por tiempo" y Manejar el mensaje informativo de bloqueo | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Desarrollar el componente de galería para mostrar las insignias. | Implementar el contador total de insignias y Agregar opciones de orden/filtrado (Recientes, Categoría) a la galería. | Desarrollar la vista de detalle de la insignia e Implementar la consulta para obtener la información de detalle. | Desarrollar la vista de Historial ,Implementar la consulta y el listado de visitas registradas e Implementar el mecanismo de sincronización | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Desarrollar la interfaz de creación/edición de perfil inicial | Implementar la lógica para guardar el documento de perfil con todos los campos obligatorios y sus validaciones y Desarrollar la vista de visualización del perfil | Implementar la consulta para leer el perfil existente y Desarrollar la consulta para calcular el progreso de insignias por categoría | Implementar la lógica de niveles/hitos y Desarrollar la interfaz de notificación de "Hito alcanzado" | Implementar la lógica de recálculo y actualización al reconectar (sincronización) | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | implementar subcoleccion para incluir following (array) y followers (array) .ñadir el botón "Seguir" a la UI del perfil de usuario. | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Diseñar y crear logica en donde se extraigan los lugares de la base de datos. | Añadir los contadores "Seguidores" y "Siguiendo" al perfil. | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Creacion de colección de usuarios. | Creacion de modelo de datos en codigo para lugares desde admin. | Sin horas Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Pruebas de eliminación de sesión local y redirección a la pantalla de Login | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Ejecutar la migración inicial de las colecciones lugares e insignias y Integrar librería de escáner QR en la aplicación. | Implementar la lógica de validación del Qr y Manejar los mensajes de error para "Fuera de zona" o "QR inválido". | Implementar la función de otorgamiento único de insignia e Implementar la lógica para chequear si la insignia ya fue obtenida | Diseñar y desarrollar el "Modal de logro" y Implementar la vibración/sonido al desbloquear la insignia | Implementar la funcionalidad de "Compartir" con una imagen/título prellenado. | Integrar una base de datos local e Implementar la lógica para guardar validaciones con timestamp en la cola local si no hay conexión. | Desarrollar el servicio de sincronización,Implementar la regla de "Enfriamiento por tiempo" y Manejar el mensaje informativo de bloqueo | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Desarrollar el componente de galería para mostrar las insignias. | Implementar el contador total de insignias y Agregar opciones de orden/filtrado (Recientes, Categoría) a la galería. | Desarrollar la vista de detalle de la insignia e Implementar la consulta para obtener la información de detalle. | Desarrollar la vista de Historial ,Implementar la consulta y el listado de visitas registradas e Implementar el mecanismo de sincronización | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Desarrollar la interfaz de creación/edición de perfil inicial | Implementar la lógica para guardar el documento de perfil con todos los campos obligatorios y sus validaciones y Desarrollar la vista de visualización del perfil | Implementar la consulta para leer el perfil existente y Desarrollar la consulta para calcular el progreso de insignias por categoría | Implementar la lógica de niveles/hitos y Desarrollar la interfaz de notificación de "Hito alcanzado" | Implementar la lógica de recálculo y actualización al reconectar (sincronización). | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Diseñar y documentar el caso de prueba para la correcta carga y ordenamiento del Carrusel de Cercanía. | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | mplementar subcoleccion para incluir following (array) y followers (array) .ñadir el botón "Seguir" a la UI del perfil de usuario. | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Diseñar y crear logica en donde se extraigan los lugares de la base de datos. | Añadir los contadores "Seguidores" y "Siguiendo" al perfil. | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Hoy | Hoy | sin horas registradas en sprint backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | hoy | hoy | hoy | hoy | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog | hoy | hoy | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin impedimentos relevantes | Locacion de los lugares , por las coordenadas. | sin horas registradas en sprint backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin impedimentos relevantes | No detecta bien el qr por moviminetos de la camara. | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin horas registradas en Sprint Backlog. | Sin impedimentos relevantes | Posibles errores de formato | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin impedimentos relevantes | Sin impedimentos relevantes | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog | Sin horas registradas en Sprint Backlog